2023年怀来县重大政策和重点项目

绩效目标的情况说明

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)，省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）和县委县政府《怀来县全面实施预算绩效管理推进方案》的通知（怀来发〔2019〕14号）等相关文件要求，县财政局组织相关科室和专家组成员对全县各预算单位2023年支出项目绩效目标进行了分组审核，现将我县2023年度重大政策及重点项目绩效目标相关情况进行说明。

2023年，围绕县委、县政府安排部署，结合我县重点民生实事，现对重大政策和重点项目的绩效目标予以公开，涉及项目10个，财政资金11950万元。项目分别为：

1.怀来县2021“气代煤”项目工程款500万元；

2.城乡居民基本医疗保险县级配套5000万元；

3.农村气代煤天然气购销价格倒挂补300万元；

4.老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金50万元；

5.2023年财政衔接乡村振兴资金2450万元；

6.农村低保县级配套1000万元；

7.义务教育蛋奶工程县级配套资金350万元	；

8.2023年科技型中小型企业、社会发展领域各类科技奖励资金900万元；

9.2023年国家农业科技园区及农业科技项目1000万元；10.2023年重大科技专项项目400万元。

附件：2023年重大项目绩效目标表

怀来县财政局

2023年2月3日

#### 1. 怀来县2021“气代煤”项目工程款绩效目标表

| 333001怀来县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000164100028 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 怀来县2021“气代煤”项目工程款 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村地区清洁取暖 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 用于农村地区清洁取暖 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及户数 | 涉及户数 | 10400户 | 实施方案、年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100％ | 工程合同、验收手续 |
|  | 时效指标 | 及时性 | 按合同规定及时支付 | 及时支付 | 工程合同、年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤500 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 气代煤改造工程改善了空气质量，有效减少大气污染物的排放 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

#### 2.城乡居民基本医疗保险县级配套绩效目标表

| 450003怀来县医疗保险中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00005410001M |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 城乡居民基本医疗保险县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
|  | 城乡居民医疗保险补助资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.提高保障水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保居民人数 | 全县城乡居民基本医疗保险参保人数 | ≥25万人 | 历年指标及相关文件 |
|  | 质量指标 | 城乡居民医疗保险运行情况 | 确保城乡居民医疗保险制度安全，正常运行。 | 正常运行 | 历年指标及相关文件、2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≤30天 | 历年指标及相关文件 |
|  | 成本指标 | 项目预算数 | 预算控制数 | ≤5000万元 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保居民医疗待遇水平 | 反映参保居民医疗待遇水改善情况 | 有所提高 | 历年指标及相关文件 |
|  | 可持续影响指标 | 医保基金可持续性 | 反映医保基金可持续性发展的情况 | 可持续性 | 历年指标及相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保居民满意度 | 参保居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

#### 3. 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金绩效目标表

| 333001怀来县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00001110002B |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 农村气代煤天然气购销价格倒挂补贴资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 用于农村地区天然气购销价格倒挂补贴资金的请示 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴村街数量 | 补贴村街数量 | 19个 | 年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100％ | 年度工作计划 |
|  | 时效指标 | 补贴发放时间 | 按照要求及时拨付补贴 | 及时发放 | 年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤300 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保居民温暖过冬 | 确保居民温暖过冬 | 得到保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

#### 4.老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金绩效目标表

| 333001怀来县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000108100037 |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 老旧小区及问题多发小区供热管道改造工程资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
|  | 依据《怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造实施方案》（怀政办【2018】176号）文件精神，我局启动实施了怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.依据《怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造实施方案》（怀政办【2018】176号）文件精神，我局启动实施了怀来县老旧小区及问题多发小区供热管道改造项目。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热管道改造数量 | 老旧小区供热管道改造数量 | 86.46公里 | 年度工作计划、实施方案 |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100％ | 工程合同、验收手续 |
|  | 时效指标 | 完工率 | 及时完工比率 | ≥90％ | 工程合同、年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤50 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小区人居环境 | 提高小区人居环境 | 得到提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90％ | 问卷调查 |

#### 5.2023年财政衔接乡村振兴资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000034100069 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 2023年财政衔接乡村振兴资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.00 | 其中：财政 资金 | 2450.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于培训项目、补贴项目、就业项目、产业项目和基础设施项目补贴支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成培训项目、补贴项目、就业项目、产业项目和基础设施项目补贴支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训项目 | 培训项目数量 | 1个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 补贴项目 | 补贴项目数量 | 2个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 就业项目 | 就业项目数量 | 2个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 产业项目 | 产业项目数量 | 11个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 基础设施项目 | 基础设施项目数量 | 5个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤2450万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业率、技术水平、产业发展 | 提升就业率、技术水平、产业发展 | 提升 | 项目实施方案，上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴部门满意度 | 享受补贴部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

#### 6.农村低保县级配套绩效目标表

| 314001怀来县民政局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00004610001R |  | 项目名称 | 怀财字【2023】7号 农村低保县级配套 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
|  | 使用农村最低生活保障县级配套资金，进一步健全社会救助体系，切实保障农村生活保障资金的发放，提高困难群众生活水平。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 准确并及时发放农村低保县级配套资金，切实保障农村低收入确认基本生活，并进一步改善生活条件。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受低保人数 | ≥10000人 | 2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 252元/人/月 | 低保保障标准 | 100%252元/人/月 | 2023年工作计划及相关文件 |
|  | 时效指标 | 及时性 | 按相关要求及实际下达资金时间及时拨付专项资金 | 100% | 2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算以内 | ≤1000万元 | 2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保人员基本生活 | 低保人员基本生活是否得到保障 | 得到保障 | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 调查问卷或工作计划 |

#### 7.义务教育蛋奶工程县级配套资金绩效目标表

| 360001怀来县教育体育和科学技术局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00016110003T |  | 项目名称 | [13073023X000005000161]怀财字【2023】7号 义务教育蛋奶工程县级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
|  | 工程县及配套资金，用于中学学生蛋奶工程，提升学生身体素质。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.提升学生身体素质。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 计划服务学生人数 | ≥11461人 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 蛋奶合格率 | 食品质量是否符合规定 | 100% | 供货合同 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤350万元 | 预算测算 |
|  | 时效指标 | 发放及时 | 及时发放蛋奶 | 及时发放 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质 | 保证学生每天所需营养，提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 8.2023年科技型中小型企业、社会发展领域各类科技奖励资金绩效目标表

| 360001怀来县教育体育和科学技术局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000137100010 |  | 项目名称 | [13073023X000010000137]怀财字【2023】7号 2023年科技型中小型企业、社会发展领域各类科技奖励资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于科技奖励金，支持中小企业科技项目发展。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障中小企业科技项目发展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业数量 | 计划补助企业数量 | ≥40个 | 工作计划 、实施方案 |
|  | 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 实际补助数量占计划补助数量的比例达100% | 100% | 合同、验收报告 |
|  | 时效指标 | 发放时限 | 奖励金发放时限 | ≤12月 | 合同、实施方案 |
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤900万 | 预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科技成果转化 | 促进企业科技创新能力，促进科技成果转化 | 促进科技成果转化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对奖励金的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 9.  2023年国家农业科技园区及农业科技项目绩效目标表

| 360001怀来县教育体育和科学技术局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00013510001L |  | 项目名称 | [13073023X000010000135]怀财字【2023】7号 2023年国家农业科技园区及农业科技项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
|  | 科技项目资金，用于我县科技园区、农业科技等项目开展。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.科技项目资金，用于保障我县科技园区、农业科技等项目顺利开展。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技项目数 | 科技项目数 | ≥10个 | 实施方案、工作计划 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率达100% | 100% | 合同、验收报告 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1000万 | 预算测算 |
|  | 时效指标 | 项目进度 | 项目实施进度按合同约定 | 项目进度 | 合同、工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技水平 | 提升科技水平 | 提升科技水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 10.2023年重大科技专项项目绩效目标表

| 360001怀来县教育体育和科学技术局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00013610001A |  | 项目名称 | [13073023X000010000136]怀财字【2023】7号 2023年重大科技专项项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于科技项目的支出。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障科技项目正常开展，提升科技水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | 项目数量 | ≥2个 | 工作计划、实施方案 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率达100% | 100% | 合同、验收报告 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤400万 | 预算测算 |
|  | 时效指标 | 及时性 | 项目实施进度按合同约定 | 及时完成 | 工作计划、实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科技水平 | 提升科技水平 | 提升科技水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |