## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农【2023】47号 东八里乡下八里村农产品交易中心项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803009 - 怀来县东八里乡人民政府 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 50.000000 | 到位数 | 50.000000 |  | 执行数 |  | 50.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 50.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 采取四村共建模式，新建高标准商户底商。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 95 |  |  | e2428237-e567-0101-8f80-fa61f6da7463 | 目标1 | 26b25ef4-a64d-4efa-b663-de8fe729ad1a
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设门店总间数 | 建设门店数量 | 15 | = | 10 | 间 | 10间 | 完成 | 15 | bce7e2b0-a8ef-404a-5f93-9b69bf86a006 | 043afad0-d089-4cf7-868f-f721da2350fe | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 数量指标 | 门店建设标准 | 门店建设标准 | 15 | 文字描述 |  | 3.5米*6米 | 完成标准 | 完成 | 15 | 7cbdab6e-8e47-5f43-1a00-0d29df5a873c | 5c5b06b1-0e34-4233-a5cd-40e3220dbb6f | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 830c6da5-6ae3-e522-c555-3bde78a5a0d8 | 2f578eaf-ee38-4371-b373-ff9a4ac3dcb3 | 1 | 12 | 实际情况
| 产出指标 | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 项目工程完成及时率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 0.8 | 完成 | 4 | 81f49d5e-0200-5991-4616-c9088c41a098 | 7b41cd1a-1578-45a7-b9d8-16996b234a5b | 1 | 13 | 实际情况
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制价 | 项目成本控制价 | 5 | ≤ | 52.5 | 万元 | 50万元 | 完成 | 5 | 455effca-e734-14ef-7c88-a68435985906 | fa3104a8-5788-49e9-b435-118484f46d57 | 1 | 14 | 实际情况
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承租户年均收入 | 承租户年均收入 | 6 | 文字描述 |  | 6万元/户 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | e5a270d3-2812-883e-0f43-6c38ce7baa9f | edda74d0-613a-47ce-bfe5-4bf82c969df1 | 2 | 21 | 实际情况
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | 6 | ≥ | 2.5 | 万元 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 4aeebff2-28fd-5a47-5476-65c4853e0431 | 24de74fa-fbab-4987-aaec-5472bc175ae2 | 2 | 21 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位 | 6 | ≥ | 2 | 户 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 65b01758-3b76-e1ab-46fb-8eb0b7f957e6 | f2cb7f9f-2dc4-4826-b2b0-73745a3829f3 | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 6 | 文字描述 |  | 11户16人 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 0046fddd-7fc7-3395-9db5-fab4731968eb | 18eac866-deec-42dd-a563-4fcc300b0244 | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾处理率 | 生活垃圾处理率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 3b57f9db-3d34-d1d8-1d75-2c34c5aa7117 | b4bb6a13-22b6-4c9f-adf7-7e663ee2eebb | 2 | 23 | 实际情况
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | 6 | ≥ | 20 | 年 | 1 | 完成 | 6 | 28ad4f45-9bff-4896-8bd5-a7440e5c47c4 | a7592705-6c6d-4537-8fe6-3fcfdd657ca4 | 2 | 24 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱困户满意度 | 脱困户满意度 | 5 | ≥ | 95 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 47b27444-d206-4d69-e6d3-ed21b1cac29b | 311ed61c-bdc4-4a55-921b-1079dcb9b2f6 | 3 | 31 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | 5 | ≥ | 95 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | d4fe1d89-ca4f-b9c3-951e-72b58f786d35 | 5111d199-d465-4556-9234-c4bba5394bfa | 3 | 31 | 实际情况
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 苏文静 |  |  | 联系电话: | 6820076
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。