## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农【2023】47号 东八里乡武家堡村农产品交易中心项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803009 - 怀来县东八里乡人民政府 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 50.000000 | 到位数 | 50.000000 |  | 执行数 |  | 50.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 50.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 采取四村共建模式，新建高标准商户底商。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 95 |  |  | df1de920-cf0b-fba3-c5c2-f1eeddc542e0 | 目标1 | 32a0ecc3-16df-4813-a5cf-510802c2f135
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设门店总间数 | 建设门店数量 | 15 | = | 10 | 间 | 10间 | 完成 | 15 | ee5fc114-cb82-7424-aaca-99e11f55416d | 37d92508-4d5a-40c7-b436-cce8a0b21e9c | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 数量指标 | 门店建设标准 | 门店建设标准 | 15 | 文字描述 |  | 3.5米*6米 | 完成标准 | 完成 | 15 | 4a42082c-52b0-87de-62b1-b89c495b2761 | 4903669d-3ac4-4ef2-a3fe-69282e35983e | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 93c891ed-5384-720e-febc-63ee4d8cf9ec | 4bc77dd2-b841-4afb-9bf5-8b2b11af253e | 1 | 12 | 实际情况
| 产出指标 | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 项目工程完成及时率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 0.8 | 完成 | 4 | 94790fb0-0269-7e8a-c17f-df6f277a4ef9 | 83f04979-d461-44af-816c-5d527d37c574 | 1 | 13 | 实际情况
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制价 | 项目成本控制价 | 5 | ≤ | 52.5 | 万元 | 50万元 | 完成 | 5 | d89a65b2-c5cb-93d2-d354-becb10243cff | 98b630d3-9560-43e1-bf91-daa8067611f3 | 1 | 14 | 实际情况
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承租户年均收入 | 承租户年均收入 | 6 | 文字描述 |  | 6万元/户 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 010e23c3-5a2c-db85-1531-3d2f80b16034 | 60fd87f0-657d-4c51-8bcc-d5fd2587af91 | 2 | 21 | 实际情况
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | 6 | ≥ | 2.5 | 万元 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | a543ba5c-ff4f-29fe-cc8e-3fbeb4d1cf7e | e03ecabf-a1e7-40d2-ab89-ed11d9b96b0a | 2 | 21 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位 | 6 | ≥ | 2 | 户 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 2d705d79-7fa8-3696-40b4-fe0a8b123173 | 3e5746c6-2621-4909-8608-9e74c16000c0 | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 6 | 文字描述 |  | 4户6人 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 7775b044-ee2e-d376-8ab8-9dd5d7ea8d97 | 19bbcc0f-5bee-4b44-9490-55ddeb7966cf | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾处理率 | 生活垃圾处理率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 163eb4b7-3bdb-371b-470c-e0ef0234c71f | ddcc7be6-4cef-46d6-b6d1-91ac33934959 | 2 | 23 | 实际情况
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | 6 | ≥ | 20 | 年 | 1 | 完成 | 6 | 836ebe7f-d723-20cc-060f-54627fa66f14 | 1c96e647-a7d2-4335-b487-4ffa1babf515 | 2 | 24 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱困户满意度 | 脱困户满意度 | 5 | = | 95 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 9c76093d-cc18-acae-b8bb-d1694543d70e | b5c9761c-b5f0-4a58-95e5-b15b9867377a | 3 | 31 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | 5 | = | 95 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | b7dbcd3f-8131-479a-9a84-8502b4f660fc | 886c6d30-79cc-4058-b89b-3c4dd0fadf52 | 3 | 31 | 实际情况
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 苏文静 |  |  | 联系电话: | 6820076
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。