## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农【2023】47号 东八里乡王李房村农产品交易中心项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803009 - 怀来县东八里乡人民政府 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 50.000000 | 到位数 | 50.000000 |  | 执行数 |  | 50.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 50.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 采取四村共建模式，新建高标准商户底商。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |  | 95 |  |  | 6c7277d7-eab4-698c-fe3a-e0423f4a258b | 目标1 | 95869e24-4c45-4fc1-bc4d-c3dc094a66b0
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设门店总间数 | 建设门店数量 | 15 | = | 10 | 间 | 10间 | 完成 | 15 | baa63d6f-d64b-8b83-7510-49f4e2a976f4 | 7d7cf394-95ee-4732-9a07-12f0b98a74d4 | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 数量指标 | 门店建设标准 | 门店建设标准 | 15 | 文字描述 |  | 3.5米*6米 | 完成标准 | 完成 | 15 | c7da087a-0bc2-57a1-4f96-53a7e6700232 | 7fd94c53-17b6-4874-9011-bd9742381022 | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 90157420-bcce-73f1-cdc3-e9c5f8e53cdb | b8f9efd0-0946-42d5-ab66-e9722c81b13e | 1 | 12 | 实际情况
| 产出指标 | 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 项目工程完成及时率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 0.8 | 完成 | 4 | d218bb22-7684-4f61-31ab-a85f4bdb6709 | fe2fee6f-fbe3-4af9-8f00-e98adda7dc5f | 1 | 13 | 实际情况
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制价 | 项目成本控制价 | 5 | ≤ | 52.5 | 万元 | 50万元 | 完成 | 5 | e2534ccc-0137-9e36-d69c-6aa8baab8cb9 | f2520e8f-9b9b-4669-896f-b30ce76ce4a5 | 1 | 14 | 实际情况
| 效益指标 | 经济效益指标 | 承租户年均收入 | 承租户年均收入 | 6 | 文字描述 |  | 6万元/户 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | bdebac2b-c9fc-29ff-4254-50d7f3b3039f | be60d9e5-b85a-4f37-9990-c6fe12476c6e | 2 | 21 | 实际情况
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加村集体收入 | 增加村集体收入 | 6 | ≥ | 2.5 | 万元 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | e2a1cf77-457a-5607-6e29-dc167ea66275 | d8d425d9-5f78-449c-936d-f3ff7c6a17c2 | 2 | 21 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | 提供就业岗位 | 6 | ≥ | 2 | 户 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | a176ff44-7163-22fd-5ec2-c10b49222b8a | ba0e4dc7-92cb-46fc-bd62-c2666d6fa415 | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 受益建档立卡脱贫人口数 | 6 | 文字描述 |  | 9户9人 | 当年完工后不具备投入使用条件，预计明年有收益 | 未完成 | 5 | 2c7c39c6-63b1-c859-7be8-1889967c9a2f | babf6e44-aca4-4ff7-b15c-5baabfe6e6f3 | 2 | 22 | 实际情况
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾处理率 | 生活垃圾处理率 | 5 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | e3ad5951-470d-b254-60a9-a4421addecb5 | 9a0950ce-befd-41a2-bdaa-f93d9fec269d | 2 | 23 | 实际情况
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 工程设计使用年限 | 6 | ≥ | 20 | 年 | 1 | 完成 | 6 | 387956ff-260f-3e20-f5b1-d4a8961c0b71 | 834cf5c1-2de0-41b5-a0a9-22b1e2e2a958 | 2 | 24 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱困户满意度 | 脱困户满意度 | 5 | = | 95 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 6e5c9922-96f9-7970-e3db-9ff988b45952 | 03a0838c-1a2e-4600-b3d5-47530dd4a7bf | 3 | 31 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业经营主体满意度 | 农业经营主体满意度 | 5 | = | 95 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 8390e784-3137-7a11-7352-d40b83ab87c2 | 660512bd-1721-4bbb-adba-1f5a450bba1e | 3 | 31 | 实际情况
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 苏文静 |  |  | 联系电话: | 6820076
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。