## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 怀财预批【2023】19号东八里村日光温室建设乡村振兴项目东八里乡 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803009 - 怀来县东八里乡人民政府 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 277.168444 | 到位数 | 277.168444 |  | 执行数 |  | 277.168444 |  | 100
| 其中:财政资金 | 277.168444 | 其中:财政资金 | 277.168444 |  | 其中:财政资金 |  | 277.168444
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 东八里村日光温室建设乡村振兴项目顺利完成。 |  |  |  | 新建7座钢结构大棚已经完工，规格90*15*5.5米，铺设4芯50平方铝线电缆 |  |  |  |  | 95 |  |  | 8e3ac6e4-f995-b9de-a791-7a751d5d8415 | 目标1 | 1432504a-e2ae-47b6-9c60-94c087444a30
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 日光温室暖棚数量、规格 | 按要求完成情况 | 30 | ≥ | 85 | 百分比 | 1 | 完成 | 30 | 5a7d4d6b-b294-6ea3-97c4-bd7338e88f66 | 48ba25f3-d769-4966-b32f-0dc515398dae | 1 | 11 | 实际情况
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完工后验收合格率 | 完成质量情况 | 5 | ≥ | 85 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | d1ba34d0-9cd7-5a1b-ee83-5a99b12e8623 | 8eb34fda-9a4c-4c39-8faa-9f9238412468 | 1 | 12 | 实际情况
| 产出指标 | 时效指标 | 开工及资金拨付及时性 | 及时性 | 10 | ≥ | 85 | 百分比 | 0.9 | 完成 | 9 | ba19c5dc-c0bf-c4ef-b0ae-5fdfe81fd1a6 | 503ba911-54c7-46c4-b371-a7a8ddcb3fca | 1 | 13 | 实际情况
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制 | 控制成本 | 5 | ≥ | 85 | 百分比 | 1 | 完成 | 5 | 1a987b0d-0fa2-893b-8362-cac08e018872 | f7471bec-0135-4231-80f1-d99924b04602 | 1 | 14 | 实际情况
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目资产收益及解决就业人口数 | 项目资产收益及解决就业人口数 | 30 | ≥ | 85 | 百分比 | 0.87 | 完成 | 26 | 5bb7431b-524e-2d78-02eb-26abee498219 | 80d32b70-7625-4916-a74b-74387901fd05 | 2 | 22 | 实际情况
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 85 | 百分比 | 1 | 完成 | 10 | 875518fd-dd3a-6322-c742-4828d87c105c | 3e673888-cf4a-4b87-8270-5ef45925e76a | 3 | 31 | 实际情况
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 95
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 苏文静 |  |  | 联系电话: | 6820076
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。