## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 怀财预批【2023】3号 怀来县城东环路及育才大街基础设施建设工程 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 348001 - 怀来县交通运输局 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 24896.260400 | 到位数 | 24896.260400 |  | 执行数 |  | 5103.739600 |  | 20.5
| 其中:财政资金 | 24896.260400 | 其中:财政资金 | 24896.260400 |  | 其中:财政资金 |  | 5103.739600
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 目标内容1 |  |  |  | 按时支付项目资金，推动项目进行。 |  |  |  |  | 89.05 |  |  | 5c20bd54-7222-762f-66f1-de32a036c89c | 目标1 | 72b42ce6-a13f-4e64-a68b-e16e178668ad
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 路线全长（20分） | 工程完成总里程 | 20 | ≥ | 8.61 | 公里 | 育才大街主线完成2.5公里，辅线完成路基，东环完成3.5公里。 | 未完成 | 19 | 5006db1e-7a90-8da7-7be6-7470017e0baf | e19b65f0-e996-472b-a654-a1f49189d3a6 | 1 | 11 | 可行性研究报告
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（20分） | 验收合格工程量/本次工程量总数*100% | 20 | ≥ | 100 | % | 1 | 完成 | 20 | 879c14eb-e616-1f93-03d0-1f06a1d2499d | 9124070a-cda3-4c1e-b67f-e5d9216afc3c | 1 | 12 | 验收报告
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率（20分） | 按工程进度按时完工 | 20 | ≥ | 100 | % | 未完工 | 未完成 | 19 | 876f717b-50a9-67b1-dfad-53d1546f04b2 | 99c5a85c-aada-4a75-9b21-b10f86e60d1b | 1 | 13 | 可行性研究报告
| 产出指标 | 成本指标 | 建设成本（10分） | 工完成总投资 | 10 | ≥ | 15000 | 万元 | 5103.7396万元 | 未完成 | 9 | c71f4f58-0173-2f89-680c-7d626cf8e2df | c387dee0-9fcc-470d-b864-d1542ffc4d0c | 1 | 14 | 可行性研究报告
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能（20分） | 促进当地经济和社会管理水平的提高 | 10 | 文字描述 |  | 效益显著 | 显著 | 完成 | 10 | 82218061-de0d-c113-e910-76200ec57389 | a8456d9c-eb4f-4198-821c-899a6a734c49 | 2 | 22 | 可行性研究报告
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（10分） | 衡量服务对象对项目实施的满意程度。 | 10 | ≥ | 96 | % | 0.96 | 完成 | 10 | ec74870a-6e0b-f3da-8991-ff9602a39b9b | 0fb411de-9627-4200-a4b7-3f6ec29aa22c | 3 | 31 | 社会调查统计报告
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 2.05
| 自评总分 | 89.05
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 张杰 |  |  | 联系电话: | 13722330686
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。