## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财预【2023】25号2023年革命老区转移支付资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803006 - 怀来县西八里镇人民政府 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 68.112000 | 到位数 | 68.112 |  | 执行数 |  | 68.112000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 68.112000 | 其中:财政资金 | 68.112000 |  | 其中:财政资金 |  | 68.112000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| . |  |  |  | 该项目用于梁庄村生活用水工程，相应工程量已完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | cd5e0bfe-6b86-fedd-6bcd-45da9b3b4f54 | 目标1 | 31540405-a747-49c2-a99e-98f0d02c715d
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 满足街村数量 | 用于街村数量 | 10 | = | 1 | 个 | 1 | 完成 | 10 | 51721578-3920-3d59-658a-54f8662a5e92 | d94be781-7c58-4a3e-89f0-4589f82d78a8 | 1 | 11 | 工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收 | 工程验收达到预计目标 | 10 | = | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 10 | bee5c932-7ec3-3c81-efca-3acb773e24ba | 1906ddb1-4707-4944-b382-4476c20c0874 | 1 | 12 | 工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 10 | ≤ | 12 | 月 | 12个月 | 完成 | 10 | f64b78b1-e663-6119-c4df-7d7f3c2818ce | 52765afb-67a4-4453-801e-c7e3a1f263d7 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算成本数内 | 20 | ≤ | 112 | 万元 | 68.112万元 | 完成 | 20 | 2d050061-42ae-847e-24d6-7c3653b448cd | 47a0d62c-e9ff-413d-a38a-ade45f77b2a5 | 1 | 14 | 工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足村民生活用水 | 满足村民生活用水 | 30 | 文字描述 |  | 得到提升 | 得到提升 | 完成 | 30 | 2e505fd8-f854-b39e-a4aa-fc57ec758fb2 | 1beabb05-6294-4437-af8f-9ef5553ef57e | 2 | 22 | 工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民对生活用水工程满意度 | 10 | ≥ | 95 | 百分比 | 0.95 | 完成 | 10 | b4093b30-430d-297a-a5f4-91e182f6bce2 | 527a3772-71e2-471b-b5d6-d3c9cefa40c9 | 3 | 31 | 工作计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 牛宁敏 |  |  | 联系电话: | 03135939593
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。