## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 怀财预批【2023】19号西八里镇经堂村道路硬化项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 803006 - 怀来县西八里镇人民政府 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 95.308214 | 到位数 | 95.308214 |  | 执行数 |  | 95.308214 |  | 100
| 其中:财政资金 | 95.308214 | 其中:财政资金 | 95.308214 |  | 其中:财政资金 |  | 95.308214
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 目标内容1 |  |  |  | 该项目用于经堂房村道路硬化工程项目，已完成 |  |  |  |  | 100 |  |  | 40e1d234-750f-55cf-10a3-38455318a314 | 目标1 | 4d3daedc-657c-4e77-9eb8-09db14cbb3e0
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 经堂房村道路硬化 | 道路面积 | 10 | = | 9600 | 平米 | 9600平米 | 完成 | 10 | aa7eae85-0663-99fc-bc3c-ba59a355a12a | b3c4ad82-8b79-44d9-a3d8-072691a070b8 | 1 | 11 | 项目内容
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成后验收合格率 | 是否验收合格 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 10 | 504b4f2c-a3a5-8212-8800-94880f58f80d | c1f47421-d89a-4d94-9608-c3d0fd5c2015 | 1 | 12 | 项目内容
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 是否按时完成 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 1 | 完成 | 10 | 75b420fc-061c-d0f0-6c42-8908ebf473af | 34b7003a-3b99-4ada-ab09-2088f2d0cbf3 | 1 | 13 | 项目内容
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制总价 | 项目成本 | 20 | ≤ | 105.8 | 万元 | 95.308214 | 完成 | 20 | 8d226919-061f-3ac5-fc9f-8448886a9c7b | d959a34a-12f0-4bf8-b893-56f4fa9ba10f | 1 | 14 | 项目内容
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益脱贫人口数 | 收益脱贫人口数 | 30 | = | 17 | 人 | 17人 | 完成 | 30 | 141f55c7-c7a5-7632-135c-cab1fd679e2d | f540573d-ce75-4b7d-8f25-3fe4568de310 | 2 | 22 | 项目内容
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户满意度 | 贫困户满意度 | 10 | ≥ | 95 | 百分比 | 0.95 | 完成 | 10 | f7400c48-8e32-35b3-e55d-af0ee63967ec | ee65e63b-041d-4aa9-b1ba-64c5eff15d48 | 3 | 31 | 项目内容
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 牛宁敏 |  |  | 联系电话: | 03135939593
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。