## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农[2022]134号 中央-大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 976001 - 怀来县官厅库区建设管理中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1597.000000 | 到位数 | 1597.000000 |  | 执行数 |  | 1597.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 1597.000000 | 其中:财政资金 | 1597.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1597.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 目标内容1 |  |  |  | 完成1307.971707万元 |  |  |  |  | 82 |  |  | add1a1f5-35f7-df78-c922-e7c29ad5256e | 目标1 | 1a4252b8-1150-4fb8-bb0e-b34796e31433
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建设移民美丽家园数量 | 建设移民美丽家园数量 | 8 | ≥ | 21 | 个 | 20 | 完成 | 6 | 09933ddb-ddfa-d6ce-b072-b9fea3a2e798 | 728c4d6f-fd86-4a24-a2b1-9efb295ca1e6 | 1 | 11 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 产出指标 | 数量指标 | 移民劳动技能培训数量 | 移民劳动技能培训人员数量 | 8 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 完成 | 6 | 0bc48021-178c-a9c8-806e-ecab054e6ad6 | a001caeb-e4f9-4d6b-8802-aa3d614d7294 | 1 | 11 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格情况 | 项目验收合格率 | 8 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 | 4c387596-35dc-be8a-f5b3-b4b1d2f4192e | 17d56a76-5e7f-4f20-b6e1-3b05b528800d | 1 | 12 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 移民劳动技能培训出勤率 | 培训出勤率 | 8 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 8 | 5c2d8a44-a0c3-c0b9-23ad-45474d319fb3 | 514afb83-25a4-4698-8673-d66ba5876e8a | 1 | 12 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 8 | = | 12 | 月 | 12 | 完成 | 8 | 00daa9eb-5a41-6a59-6bbd-0e9cc7455720 | 5b973ed7-1cef-29e4-2b02-a2e95513dada | 1 | 13 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支出控制在预算资金范围内 | 项目预算总成本 | 8 | ≤ | 1597 | 万元 | 1307.97 | 完成 | 6 | 50996aca-495a-1410-a4ce-af074182b336 | f83a5b84-9680-e271-9769-ad987edf6d47 | 1 | 14 | 2023年预算测算
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民人均收入 | 移民人均可支配收入增长 | 8 | ≥ | 600 | 元 | 600 | 完成 | 8 | d1ea88a4-8dee-283d-b825-b133b07b01e4 | f96bf39f-ee8b-44a7-b550-e18eda208550 | 2 | 21 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信访事项及时处理 | 保障信访事项及时处理 | 8 | ≤ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 | eb69fabc-1f3f-df20-0479-d903621c51c1 | 576cda17-d33a-4dc1-ba08-fb6e868db44a | 2 | 22 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障移民有良好生活质量 | 建成美丽移民村，保障移民有良好生活质量 | 8 | ≥ | 21 | 个 | 21 | 完成 | 8 | fdb9a7c9-43b7-815a-3eef-d55b0f397a22 | 4e086e24-0cdf-4dbd-a573-6e04cc152157 | 2 | 23 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良好运行比例 | 已建工程项目良好运行情况 | 8 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 8 | 5bd1c078-71c1-8f7f-9c38-47014d2e4afa | f404bc2c-3148-44a5-909e-e79d4eef1479 | 2 | 24 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策满意度 | 移民对后期扶持政策满意度 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | 6dac0e57-8b5b-3762-c61a-edea4d759e7f | e5decdda-5724-44cf-92a8-cfb30471cdce | 3 | 31 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 94
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 张静 |  |  | 联系电话: | 15932336287
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。