## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农[2022]135号 中央-大中型水库移民后期扶持资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 976001 - 怀来县官厅库区建设管理中心 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1494.000000 | 到位数 | 1494.000000 |  | 执行数 |  | 1494.000000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 1494.000000 | 其中:财政资金 | 1494.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1494.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 目标内容1 |  |  |  | 完成了10543019.05万元 |  |  |  |  | 70 |  |  | cbb8eae5-4fd9-02c3-8a67-483eaf5087ab | 目标1 | c291b4c5-0ab3-45d6-8ffe-4a4e26809c3d
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建成美丽移民村数量 | 建成美丽移民村数量 | 10 | ≥ | 28 | 个 | 26 | 完成 | 8 | 5cf75742-a2c5-35dd-86c1-4d365fc8d43c | fb4da5a2-d137-4acc-8ae7-5c28517548e2 | 1 | 11 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法、2023年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收率 | 完工项目验收情况 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 98 | 完成 | 8 | c494b501-228b-8954-5e93-f49c88301518 | 78647b9e-2efc-47dd-94b7-0af81298b80d | 1 | 12 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 10 | = | 12 | 月份 | 12 | 完成 | 10 | 51935f21-e1a4-9b0a-38b7-7bc05531a91c | 2d31037e-dbe0-4674-9136-f98a02c3abe3 | 1 | 13 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 产出指标 | 成本指标 | 项目支出控制在预算资金范围内 | 项目预算总成本 | 10 | ≤ | 1494 | 万元 | 1054.3 | 完成 | 7 | 5a818ffc-6a89-3414-911a-3e923cd60ae8 | a52fefea-21b8-40a6-83a6-3d303f83f4a2 | 1 | 14 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 效益指标 | 经济效益指标 | 移民人均收入 | 移民人均可支配收入增长 | 10 | ≥ | 600 | 元 | 600 | 完成 | 10 | 6cc67d21-1616-e11b-a6c4-57c103077963 | 704f99d8-a90a-498f-8bdf-4a09c08c5152 | 2 | 21 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信访事项及时处理 | 信访事项及时处理情况 | 10 | ≤ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | b7069ff2-86b2-49e9-f774-48cea5c4c7e2 | 7a98f2c3-8c07-487d-a0da-ef0026139c04 | 2 | 22 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障移民有良好生活质量 | 建成美丽移民村，保障移民有良好生活质量 | 10 | ≥ | 28 | 个 | 28 | 完成 | 10 | 3b278354-8232-f726-82b7-a49ef8f1ad35 | 73d4ca01-83cf-4b90-a16b-9689ed36089a | 2 | 23 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程项目良好运行比例 | 已建工程项目良好运行情况 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | 918a2dce-bbee-7cd5-b86c-d38d7e246b1a | f252c76e-75b2-4bc1-bae8-5a4a1c8d6b4f | 2 | 24 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策满意度 | 移民对后期扶持政策满意度 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 | f3d4fed3-556c-67e1-6313-71181704c226 | c3c18f5b-b41e-4ffc-a4d5-80217a3406db | 3 | 31 | 根据河北省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 93
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 张静 |  |  | 联系电话: | 15932336287
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。