## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财资环[2021]117号 林业改革发展补助 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 327001 - 怀来县林业和草原局 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 700.000000 | 到位数 | 700.000000 |  | 执行数 |  | 30.422000 |  | 4.35
| 其中:财政资金 | 700.000000 | 其中:财政资金 | 700.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 30.422000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 绿化造林美化城市，防沙治沙 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 13327fe1-b5fe-31ba-0bf7-12d2ffe3a724 | 目标1 | 155d70f1-f505-455d-8c85-eb84a388c9cd
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 造林覆盖率 | 实际造林面积占计划造林面积比率 | 12 | ≥ | 95 | % | 实际造林面积占计划造林面积比率 | 完成 | 12 | fbabf697-f2a4-6e5b-31d0-6a1ee9d4dc33 | be6241dd-aae5-4d89-9d35-2194715ae0b0 | 1 | 11 | 部门计划
| 产出指标 | 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | 15 | ≥ | 100 | % | 造林完成面积合格率 | 完成 | 15 | 6f3ed042-397b-903f-9768-9085577f505d | 38c404be-910f-45be-89ab-51c85983d59d | 1 | 12 | 部门计划
| 产出指标 | 时效指标 | 完成实效 | 按规定时间及时完成 | 15 | 文字描述 |  | 及时完成 | 按规定时间及时完成 | 完成 | 15 | ae07ce45-e3af-79b1-4720-873c7a68f0d0 | d73ef8bf-7fe1-4341-b078-19e5b8f3e061 | 1 | 13 | 部门计划
| 产出指标 | 成本指标 | 造林成本 | 造林成本 | 18 | ≤ | 700 | 万元 | 造林成本 | 完成 | 12 | ff33d528-9293-92a0-aba0-0f36b527b98a | e115421f-871f-401f-8f84-44a02e902e52 | 1 | 14 | 预算测算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化造林美化城市，防沙治沙 | 绿化造林美化城市，防沙治沙 | 20 | 文字描述 |  | 效果显著 | 绿化造林美化城市，防沙治沙 | 完成 | 15 | af4153e5-9987-be4d-74e9-fd57f4e885db | 6c027b80-e7a4-400a-8e06-88c143cb5999 | 2 | 22 | 部门计划
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 群众满意度 | 完成 | 10 | 643b1af3-015d-5b8f-1c0b-e30894e145f8 | 7acdec24-85a8-4b5e-86d1-b7c48ba2bbcf | 3 | 31 | 问卷调查
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0.4346
| 自评总分 | 79.43
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 朱洪萱 |  |  | 联系电话: | 6223799
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。