## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农[2022]150号 省级农业科技成果转化及推广大豆玉米带状复合种植专项资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 326001 - 怀来县农业农村局 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 50.000000 | 到位数 | 47.750000 |  | 执行数 |  | 47.750000 |  | 95.5
| 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 47.750000 |  | 其中:财政资金 |  | 47.750000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 大豆玉米带状复合种植 |  |  |  | 其中450亩没有按照实施方案中的技术模式要求种植，无法体现大豆玉米带状复合种植的模式，所以不予验收。 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 21080852-0852-738a-e001-bd7c0d49456c | 目标1 | dfc7423c-2732-4eb0-8d8d-aac591eec46e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 带状复合种植 | 大豆玉米带状复合种植 | 20 | = | 10000 | 亩 | 9550 | 完成 | 19 | f267d3de-26fa-8d30-9d3e-831573fecfb4 | 33d93cf5-dd05-4f5a-b72f-3bf30829da05 | 1 | 11 | 项目实施方案，2023年工作计划
| 产出指标 | 质量指标 | 带状复合种植补贴完成率 | 大豆玉米带状复合种植补贴完成率 | 10 | = | 100 | % | 0.955 | 完成 | 10 | 0c495a9d-75bb-9ce0-fd02-7a4ade2d699d | 87571c96-3e89-41e3-b35a-6dd039262413 | 1 | 12 | 项目实施方案，2023年工作计划
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 10 | = | 12 | 个月 | 12 | 完成 | 10 | a215ee95-bba9-3f8b-2044-62984d49e44e | 04d0bc35-14a6-4eaa-b608-4596a2757f43 | 1 | 13 | 项目实施方案，2023年工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | 10 | ≤ | 50 | 万元 | 47.75 | 完成 | 9.5 | fee310f5-1ac2-b0c8-a301-425fff4e678d | d4c0ccd0-a365-4423-b374-7918e20edbe5 | 1 | 14 | 项目实施方案，2023年预算测算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善种植模式 | 完善种植模式 | 15 | 文字描述 |  | 进一步完善 | 种植模式为大豆玉米2:2,4:4模式 | 完成 | 15 | 75777f32-5da4-6345-ebc9-7a4512e16234 | 66a379b3-1766-40a9-9df3-899db59a29e2 | 2 | 22 | 上年历史经验
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产量 | 提高大豆和玉米产量 | 15 | 文字描述 |  | 进一步提高 | 大豆玉米产量均有提高 | 完成 | 15 | 5a56950b-6ae2-e3db-c0cb-7baaaec8e7ff | a7d6408e-8a93-442e-9026-ad3e8ce43d64 | 2 | 21 | 上年历史经验
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承担任务主体满意度 | 承担任务主体满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 0.9 | 完成 | 10 | 73f9d274-b835-8095-8d2d-b7fba0a32dcc | 5b56f1a8-0694-4edb-bfbb-6c90f23e0c0b | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 98.5
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 张宏波 |  |  | 联系电话: | 13603132973
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。