## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财农[2023]66号 省级农田建设补助资金[政府性基金] |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 326001 - 怀来县农业农村局 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 167.000000 | 到位数 | 3.287633 |  | 执行数 |  | 3.287633 |  | 1.97
| 其中:财政资金 | 167.000000 | 其中:财政资金 | 3.287633 |  | 其中:财政资金 |  | 3.287633
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 农田建设补助资金 |  |  |  | 项目在建，未完工 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 3850941c-ff5d-3f2d-55eb-2d26d6389944 | 目标1 | 7ae1b3e5-3926-48ae-9cde-bbda88990c92
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 20 | 文字描述 |  | 方案面积 | 在建，未完工 | 未完成 | 1.97 | 853a0fb7-2412-327f-e8eb-21ad928a06f0 | d1c4ef87-88c7-41cc-907b-06d438a7deec | 1 | 11 | 项目实施方案
| 产出指标 | 质量指标 | 农田灌溉水有效利用系数（%） | 农田灌溉水有效利用系数（%） | 10 | 文字描述 |  | 达到方案利用系数 | 在建，未完工 | 未完成 | 0.00 | 0d3005dd-c982-acda-df74-3c58bd7a781c | f0c103b1-be32-4c74-885b-61cc0b0c0d9c | 1 | 12 | 项目实施方案
| 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 10 | = | 100 | % | 在建，未完工 | 未完成 | 0.00 | df9696c3-9393-87c9-0274-c09d5ffb4976 | 0b032b82-ed5b-4b62-8b23-83ce84201638 | 1 | 13 | 项目实施方案
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10 | = | 167 | 万元 | 3.287633 | 未完成 | 1.97 | 62002754-2968-8b5d-7966-e647f062259a | 8852ac2d-4c5c-4b61-b26d-9e6283969ada | 1 | 14 | 项目实施方案
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 15 | 文字描述 |  | 实现项目功能 | 在建，未完工 | 未完成 | 0.00 | c3cf4bd6-7aa3-903b-199e-94eb12d867e1 | c2bfd4f7-8935-4be1-94d5-97a30b67aa64 | 2 | 21 | 项目实施方案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 15 | 文字描述 |  | 达到方案水平 | 在建，未完工 | 未完成 | 0.00 | 6c92d3ad-499f-2a4e-b120-1ed8f55a4477 | 048935de-832e-4552-ac49-afccc8974307 | 2 | 22 | 项目实施方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 在建，未完工 | 未完成 | 0.00 | d6f4128c-0416-8095-2ee8-d665ca957e34 | 38d214d9-4a31-4bcc-85d7-8c45b8da7faa | 3 | 31 | 项目实施方案
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0.19686
| 自评总分 | 4.14
五、存在问题 原因及整改措施 | 项目在建，未完工
填报人: | 杜世杰 |  |  | 联系电话: | 6223976
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。