## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 张财指标字[2023]104号 市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 326001 - 怀来县农业农村局 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 179.090000 | 到位数 | 179.090000 |  | 执行数 |  | 179.090000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 179.090000 | 其中:财政资金 | 179.090000 |  | 其中:财政资金 |  | 179.090000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 东水泉村设施葡萄大棚项目第三标段 |  |  |  | 建设钢架结构连栋温室大棚5座 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1cc31c49-a7c0-aa42-1f44-65a962501491 | 目标1 | 9e0a8579-f3bf-4b71-8afe-e094d5579241
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 新建钢结构连栋大棚数量 | 新建钢结构连栋大棚数量 | 20 | = | 5 | 个 | 5 | 完成 | 20 | d7f1ff12-bfd4-1618-9794-38a1c8af35e0 | f8764704-5f99-4c68-a09c-7780a4a2f09e | 1 | 11 | 项目资金实施分配方案
| 产出指标 | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 | 6c33d2d3-3be2-3be2-e193-451c4f1e1822 | 49d4d368-0092-453a-972e-ac8ef2543eac | 1 | 12 | 项目资金实施分配方案
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 10 | 文字描述 |  | 按方案时间内完成 | 完成 | 完成 | 10 | 14baf028-5c3c-8c5a-f5bc-a663b060b634 | c0c36411-4311-4deb-8c72-3bb615e59708 | 1 | 13 | 项目资金实施分配方案
| 产出指标 | 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | 10 | = | 179.09 | 万元 | 179.09 | 完成 | 10 | 13ae36a6-4784-633d-52de-56511b3614e3 | 39b5c298-7f64-45cc-9b89-6f5dae079654 | 1 | 14 | 项目资金实施分配方案
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 拉动地方经济发展 | 15 | 文字描述 |  | 拉动地方经济发展 | 基本完成 | 完成 | 15 | 45473f52-4ac2-6f9f-63c3-194c31c3a65b | 314ee454-3ef0-4e0f-a0fa-8f542dea5cf4 | 2 | 21 | 项目资金实施分配方案
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 15 | 文字描述 |  | 促进当地就业 | 基本完成 | 完成 | 15 | 641a02b7-e0ee-b166-5106-009aa38b3ae2 | 9f82f965-2722-4c22-9790-e5a0f153726f | 2 | 22 | 项目资金实施分配方案
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | 10 | ≥ | 85 | % | ≥85% | 完成 | 10 | 59b1eea3-8feb-7484-8653-d673acc1c9d0 | 02c6cac5-fcfc-4590-b19a-efd814493880 | 3 | 31 | 项目资金实施分配方案
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 张丁 |  |  | 联系电话: | 6860866
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。