## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 怀财预批[2022]39号 乡村振兴基础设施提升项目债券资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 326001 - 怀来县农业农村局 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 159.241313 | 到位数 | 143.086886 |  | 执行数 |  | 143.086886 |  | 89.86
| 其中:财政资金 | 159.241313 | 其中:财政资金 | 143.086886 |  | 其中:财政资金 |  | 143.086886
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 1.完成5个乡村道路建设 |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 671b98ff-3add-bedf-1b40-5b9f52c64efe | 目标1 | e1c26d78-f42c-4bc1-bee3-37d2598a1dc4
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设长度 | 乡村道路建设村街数 | 20 | 文字描述 | 5 | 街村 | 5 | 完成 | 20 | bb3fc77b-d7bf-c298-729c-357b52d4c408 | 5c3cfa47-4ed4-4882-a5df-249c22f3e3e0 | 1 | 11 | 2023年度工作计划，项目实施方案
| 产出指标 | 质量指标 | 正常使用率 | 验收合格率 | 10 | ≤ | 100 | 乡村道路建设质量验收合格率 | 100 | 完成 | 10 | 7befb330-d172-4b01-0563-b17323bc1e9f | 3d700e73-4f67-4e57-b196-119bc9d87ffc | 1 | 12 | 2023年度工作计划，项目实施方案，施工合同、验收报告
| 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 10 | ≤ | 12 | 月份 | 12 | 完成 | 10 | cb8bd6e7-0cfa-4690-c7fa-7b8bcfdfecac | 80acbdab-071b-4a52-a9ad-4732dea2dc84 | 1 | 13 | 项目实施方案，2023年度工作计划，施工合同
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金使用情况 | 10 | ≤ | 159.24 | 万元 | 143.086886 | 完成 | 10 | e5a0852c-ca3d-9d29-083b-13da8e418560 | ddea1dd2-0651-4003-ae1c-d5d6e12ca485 | 1 | 14 | 项目实施方案，2023年度预算测算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件改善 | 对原有条件的形象提升 | 15 | 文字描述 |  | 提升 | 提升 | 完成 | 15 | 7e0f5d74-c3bd-b84a-1658-f15b58db6630 | dd3286b2-5d68-42a6-b195-e80e5fb513af | 2 | 22 | 初步设计
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | 15 | ≥ | 15 | 年 | 15 | 完成 | 15 | 8e043edb-4e52-3dc3-95f0-80f7a3cfe680 | c82e5be8-edb2-4cdd-a0a9-8bfe2249c146 | 2 | 24 | 经验数据
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 项目区受益群众满意度 | 10 | ≥ | 80 | % | 80 | 完成 | 10 | 9bf39baf-99db-2143-5039-2afe1465c41e | d50fcfd2-add6-4efe-bc61-29dee3099c0e | 3 | 31 | 调查问卷
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 8.9855
| 自评总分 | 98.99
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 寇伟华 |  |  | 联系电话: | 6223976
说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。