怀来县农业农村局

2023年单位预算绩效文本

（草案）

怀来县农业农村部门编制

怀来县财政局审核

# 目    录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	9

三、工作保障措施	9

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财预批[2022]39号  乡村振兴基础设施提升项目债券资金绩效目标表	11

2.怀财预批[2022]65号  2022年高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表	12

3.怀财预批[2022]8号  怀来县乡村振兴基础设施提升建设项目绩效目标表	13

4.怀财字[2022]7号  财政衔接乡村振兴资金绩效目标表	14

5.怀财字[2023]7号　2023年财政衔接乡村振兴资金绩效目标表	15

6.怀财字[2023]7号　办案及业务绩效目标表	16

7.怀财字[2023]7号　动物疫情检测经费绩效目标表	17

8.怀财字[2023]7号　防疫经费绩效目标表	18

9.怀财字[2023]7号　高标准农田建设资金绩效目标表	19

10.怀财字[2023]7号　精准防贫保险绩效目标表	20

11.怀财字[2023]7号　农产品质量安全经费绩效目标表	21

12.怀财字[2023]7号　农田水利基金绩效目标表	22

13.怀财字[2023]7号　农业病虫害监测和防控经费绩效目标表	23

14.怀财字[2023]7号　肉鸡办公室经费绩效目标表	24

15.冀财农[2021]119号  中央-2022年农田建设补助资金绩效目标表	25

16.冀财农[2021]129号  中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命）绩效目标表	26

17.冀财农[2021]135号  中央-农业资源及生态保护补助资金绩效目标表	27

18.冀财农[2021]141号  中央-渔业成品油价格改革财政补贴绩效目标表	28

19.冀财农[2021]149号  农田建设补助资金绩效目标表	29

20.冀财农[2021]159号  农产品质量安全专项资金绩效目标表	30

21.冀财农[2021]160号  农村财会人员培训资金绩效目标表	31

22.冀财农[2021]163号  省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金绩效目标表	32

23.冀财农[2021]166号  省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]绩效目标表	33

24.冀财农[2021]167号  农业生产发展专项资金绩效目标表	34

25.冀财农[2022]136号　中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金）绩效目标表	35

26.冀财农[2022]138号　中央-农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表	36

27.冀财农[2022]140号　中央-动物防疫补助经费（动物强制免疫和无害化处理）绩效目标表	37

28.冀财农[2022]143号　中央-农业资源及生态保护补助资金（草原生态奖补和大豆玉米带状复合种植）绩效目标表	38

29.冀财农[2022]145号　中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命奖补）绩效目标表	39

30.冀财农[2022]150号　省级农业科技成果转化及推广大豆玉米带状复合种植专项资金绩效目标表	40

31.冀财农[2022]155号　省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表	41

32.冀财农[2022]156号　省级农村财会人员培训资金绩效目标表	42

33.冀财农[2022]159号　省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全）绩效目标表	43

34.冀财农[2022]159号　省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（疫病防治）绩效目标表	44

35.冀财农[2022]169号　省级乡村振兴农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造、美丽乡村精品村奖补）绩效目标表	45

36.冀财农[2022]56号  中央-动物防疫等补助经费绩效目标表	46

37.冀财农[2022]57号  中央-农业资源及生态保护补助资金[第二批]绩效目标表	47

38.冀财农[2022]58号  中央农业生产发展资金[第二批]绩效目标表	48

39.冀财农[2022]75号　中央－动物防疫等补助经费动物强制免疫“先打后补”资金绩效目标表	49

40.冀财农[2022]88号　中央－土地指标跨省哉调剂收入安排的支出（厕所革命）绩效目标表	50

41.冀财农【2022】172号 省级农业生产发展专项资金绩效目标表	51

42.张财指标字[2022]94号  2022年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金绩效目标表	53

第一部分

# 单位整体绩效目标

## 一、总体绩效目标

怀来县农业农村局整体绩效

2022年以来，我局以中央一号文件为统领，以省、市、县农业农村工作会议精神为指针，坚持把“三农”工作作为工作重点，紧抓粮食生产和“菜篮子”产品稳产保供，大力推动乡村产业高质量发展，深入开展农村人居环境全面提升行动，不断壮大农村集体经济，持续巩固脱贫攻坚成果，为全县乡村振兴奠定坚实基础。

一、2022年工作完成情况

（一）坚持农业发展，在稳扎稳打中推进

1.保障粮食和重要农产品有效供给。为确保我县农业经济健康发展，我局严格落实粮食生产责任制和“菜篮子”县长负责制，强力排查管控耕地“非粮化”和耕地“撂荒”情况，实行粮食安全党政同责和“长牙齿”的耕地保护等硬措施。全面落实各项惠农政策，为53896农户补贴种粮资金1219万元，为67219农户拨付耕地地力保护补贴项目资金3804万元，为1690户农户发放农机补贴418.765万元，补贴60万元示范推广大豆玉米带状复合种植面积3000亩，完成杂交谷子制种面积4028亩，杂交谷子种植1215亩。全县粮、油、菜面积分别为28.65万亩、0.75万亩、2.7万亩，产量分别为11.13万吨、0.1万吨、7.51万吨，主要农作物品种实现了更新换代，良种覆盖率达到98%以上，商品化供种率达到80%以上；截至9月底奶牛、肉牛、生猪、肉羊、蛋鸡、肉鸡存栏分别达到1.14万头、2.3万头、11.2万头、12万只、114万羽、185万羽，肉、蛋、奶产量分别达到 2.85万吨、1.2万吨、3.3万吨，我县农牧业生产正常、农产品供应充足，为全力抓好粮食生产和重要农产品供给提供强劲支撑。

2.全面夯实现代农业基础支撑。一是2022年实施了2021年高标准农田建设项目，建设规模1万亩，总投资1500万元。建设地点：桑园镇和存瑞镇共2个乡镇7个村。重点实施灌溉排水和节水、田间机耕道路和农田输配电等基础设施建设。目前全部建设任务已完成。二是推进实施2022年高标准农田建设项目，项目建设规模0.82万亩，投资1400万元，重点实施灌溉排水和节水、田间机耕道路和农田输配电等基础设施建设，目前已完成批复立项，完成了招标控制价编制、财政投资评审、招标前期准备等工作，12月8日完成公开招标。三是申报2021年度农田水利建设基金项目1825.88万元，已完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复、财政评审，目前已经开标。完成2022年度农田水利建设项目的调查工作，项目内容为购置按照水泵及配套、U型渠购置安装、镀锌管购置安装，高低压线路安装等，范围为全县15个乡镇112个村，项目总投资7143.97万元，全部为县财政农田水利建设基金，目前已完成项目建议书。

3.着力推动乡村产业高质量发展。

（1）提质增效科学实施农业产业项目。立足我县区位、资源优势，深入推进“四个农业”，围绕葡萄、肉鸡等7大特色产业实施推进农业产业项目。充分利用省级财政资金180余万元，推进实施奶牛社会牧场项目和乳用牛性控冷冻精液补贴项目，促进全县奶业健康发展；利用省级财政投资180万元推进实施蛋鸡产业集群项目，用于全县6家蛋鸡养殖场购买大午金凤鸡苗、北京油鸡和蛋鸡场标准化建设，进一步提升蛋鸡场标准化建设水平，不断促进产业健康发展，提升农业质量效益和竞争力。2022年选择桑园镇黄营村和沙城镇东水泉村开展“百村示范带动”工程建设活动，以“葡萄种植”对两个村进行重点培育。遴选20名农技推广指导员，完成对14个农业科技示范主体和5个农业科技示范基地的技术指导，发放物化补助约53万元；大力推进实施2022年高素质农民培训工程，全面开展基层农技推广工作。

（2）积极谋划实施葡萄产业集群建设。一是安排162.5万元用于建设高标准生产基地，主要用于补助新建和改造提升葡萄早熟、促成、避雨的高标准棚室设施，总建设面积为170.5亩；二是安排37.5万元用于建设葡萄良种繁育基地，主要用于引进筛选优良品种，建设葡萄苗木繁育母本园、繁育圃等，增进葡萄苗木无毒苗化、规模化、标准化发展，依据实施主体申报建设内容，总建设面积75亩；三是安排50万元用于举办全省葡萄新品种新技术观摩交流和技术推广活动，目前全省葡萄产业大会已完成招投标工作，目前正在进行前期准备工作。四是申请河北省2022年中央财政第二批农业转移支付资金500万元，用于我县葡萄特色产业发展，目前项目公开遴选了怀来县桑园镇黄营村经济合作社和怀来县城投农业开发有限公司作为项目实施主体，确定了规模化、标准化种植基地建设和种子种苗生产供应能力建设两个补助环节。

（3）着力培育新型经营主体，提高龙头企业发展总体水平。2022年重点培育省级联合体1家、市级联合体2家、市级农民合作社示范社3家、省级农民合作社示范社1家、市级家庭农场1家、县级家庭农场3家，促进小农户和现代农业发展有机衔接，不断发展壮大现代农业。全县现有14家市级以上龙头企业，其中1家国家级龙头企业，3家省级龙头企业，10家市级龙头企业。通过企业监测和信息化统计、组织申报农业产业化生产经营、加强企业培训、开展银企、政银企对接活动、切实跟进企业服务等方式，培强壮大农业产业龙头化企业，将怀来正大食品有限公司和怀来县新保安镇科康达养鸡场拟纳入北京“白名单”的配套企业，组织怀来长城葡萄酒有限公司入驻京张体育文化旅游带线上线下产业发展平台，宣传推介怀来特色产品；组织怀来正大食品有限公司参加央企进河北的中央厨房展览活动。

4.推进农产品质量安全监管。

（1）开展农业生态环境保护行动。大力实施畜禽粪污资源化利用项目，强力推进2021年和2022年草原生态保护补助奖励政策项目，全县规模以上养殖场畜禽粪污设施配建率达到100%，畜禽综合利用率85.73%。大力宣传地膜“白色污染”的危害，积极推广0.01毫米及以上标准地膜和可降解地膜，建成农田地膜残留监测点2个（大黄庄、西辛堡村）。深入开展化肥农药减量增效行动，加强病虫害监测预警力度，完成7828亩产地检疫，保证制繁种安全。依托省级农产品质量安全追溯平台，开展定量检测，目前全县农产品质量状况稳定，农产品质量安全例行监测合格率大于98%，为全县农业稳产丰产、优质高效保驾护航。

（2）确保农牧产品卫生安全。进一步加强监管畜禽规模化养殖档案完整性和规范性，检查养殖场内消毒设施、粪便处理设施、无害化处理设施等完善程度，发放了《关于严禁藏匿、使用“瘦肉精”告知书》320余份，在出栏环节实施批批抽检，确保出栏动物质量安全。严格按照检疫程序实施同步检疫，通过宰前、宰中、宰后三个环节的检疫，确保企业上市肉品品质合格率达100%。在京西蔬菜批发市场设置检疫申报点，并派驻了两名官方兽医，对肉类产品进行落地前监管，对肉品经营商户进行网上备案，严格对运输肉类车辆实施查证验物，经检查合格的进行分销换证，确保肉品质量安全。

（3）整顿清查农资市场。围绕“春耕生产”和“放心农资下乡”开展普法宣传教育，加强农资打假执法宣传力度以“下乡村、进市场、走企业、访门店”等方式，将涉农法律法规政策宣传到位，共发放“识别伪劣农药、化肥、种子、生猪肉产品、兽药简易方法”宣传图片等资料2500余份，接受农民咨询问答300多人次，开设普法课堂讲课5场，切实增强了农民的维权意识，提高了农民科学选择、使用农资水平。主要是从加强源头治理，狠抓市场监管，强化服务指导和加强制度建设四个方面入手，开展农业综合执法工作，截至目前共出动执法人员760人次，检查农资经营门店315家，整治教育农资门店22家，查办一般程序违法案件10件，其中农业执法案件2件，渔政执法案件8件。

（二）坚持农村建设，在深化拓展中完善

1.强化农村土地承包和宅基地管理水平。我县农村承包地确权基本完成，编印了《怀来县农村承包地管理法规政策文件汇编》，指导乡镇、村统一使用农业部制定的土地流转合同示范文本，为扎实开展第三轮土地承包做个指导铺垫。农村宅基地审批工作稳步开展，目前王家楼乡新审批宅基地1户、东花园镇在原有宅基地上翻建房屋审批2户。全县完成9.23万宗宅基地、21.49万村民宅基地信息录入工作，宅基地录入率为101.21%；手机APP上报农村宅基地数量9.06万宗，上报率达98.16%。积极调研全县宅基地闲置情况，总结上报《瑞云观乡坊口村闲置宅基地盘活建设静西谷民宿》和《松蓬寺村上谷山乡整体流转倾力打造、古老村落换发新颜》等闲置宅基地盘活典型案例，作为今年全省农村闲置宅基地盘活利用“三个一百”典型案例。

2.深入拓展壮大村集体经济。积极组织各乡镇农经站负责人、代理会计等人员召开财务管理培训会，指导各乡镇对2021年度农村集体账面资产进行清查，开展村集体经济组织与村民委员会账务分设工作。全县279个村集体收入5万元以下村全部清零，10万元以上村221个，占79.21%。按照农业农村厅“五年一轮审”要求，现已对所辖村现任村党组织书记任期进行经济责任审计，共完成279个村，审计资金额171451.54万元。

3.全面推进农村人居环境整治。聚焦农村厕所革命、农村污水垃圾治理、村容村貌整治提升等10项重点工作，改造户厕1110座、公厕13个，旅游厕所1座，完成农村生活污水无害化处理村庄156个，农村黑臭水体和坑塘水系治理已实现清零目标，共清理农村生活垃圾58200余方、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物4707余吨，农村建筑垃圾集中分类现已处理积存建筑垃圾750000方，完成整治农村村容村貌23个村庄，建设小菜园小果园小游园或停车场3处，共264处，创建美丽庭院2184户，完成“多规合一”实用性村庄规划编制的村庄数39个，有风貌村庄规划的村庄269个。让遍地开花的美丽庭院“蝶变”为农村建设发展的新名片。

4.持续建设美丽乡村。着力打造永安村、北三营村、石盘口村、东花园村、西花园村、太师庄村、黄家冲村、小山口村8个省级美丽乡村，美丽乡村建设任务已全部完成。黄家冲村硬化路面10387平米，铺设下水管道1583米，绿化植树600棵左右；小山口村上下水管道已经铺设完成；东花园村已铺设污水管道8000米，购买垃圾桶30个，2辆垃圾车，种树500株；太师庄村铺设污水管道9000米，购买垃圾桶10个，垃圾箱5个，6辆小电动垃圾车，2辆三轮垃圾车，种树400株；西花园村铺设污水管道8000米，购买垃圾桶35个，2辆电动垃圾车，种树400株；石盘口村改造厕所40座，种树150株，维修健身器材4个，翻盖老年活动中心120平米，新建草莓大棚一座；北三营村种树300棵，新安装路灯88盏，新修垃圾池5个，新建花池3个，改造厕所4户，修复提升健身广场，上下水管网修理60多米；永安村新建草莓蔬菜大棚共计7个，硬化道路6000平米。

（三）坚持巩固拓展，在夯实基础中进步

1.持续开展防返贫监测和帮扶。突出“早、宽、简、实”举措，充分发挥乡村防返贫监测网格员作用，对脱贫户和监测户开展月走访，对低收入户季度走访，一般农户半年走访，今年以来共新纳监测户13户34人，对符合条件的监测户3户5人及时进行了风险消除。认真开展脱贫户增收“百日行动”，全县有脱贫户657户，1146人，通过月走访收入采集测算，全县脱贫户人均纯收入达到了14936.21元，比2021年度（13388.02元）增长11.56%。2022年度低于7300元的全部清零，高于12000元的脱贫户达到416户，占全部脱贫户63.32%。

2.做好资金衔接和项目管理安排。编制了2022年项目资金使用计划，经县领导小组会议研究形成了项目资金分配方案。2022年衔接资金共安排25个项目，其中产业项目9个，项目资金3145.1671万元，安排衔接资金2486.4171万元；基础设施项目8个，项目资金524.17万元，安排衔接资金489.1万元；培训项目1个，项目资金10万元，安排衔接资金9万元；补贴项目2个，安排衔接资金10.05万元；就业项目3个，安排衔接资金7万元；其他项目2个，安排衔接资金51.5433万元。2021年形成资产项目共12项，衔接资金投入3754.4457万元，目前正在整理完善资料，进行确权、登记，系统开放后及时录入。

二、工作亮点

（一）现代农业园区实现提档升级。为把我县产业园打造成为品牌突出、产业融合、效益显著、生态良好的乡村产业兴旺引领区，我县积极申报创建，截至目前，成功申报创建了国家农业现代化示范区和河北土木现代农业示范园区。布局实施了葡萄产业集群、东水泉村设施葡萄大棚、中国首瓶干白葡萄酒诞生地展陈馆改造提升等建设项目，巩固和提高我县葡萄产业优势地位，形成了农业快速提升、农村和谐发展、农民持续增收的良好局面。

（二）休闲农业发展成为新业态。成功推荐我县3条旅游路线入选了省级“春观花、夏纳凉、秋采摘”系列休闲农业与乡村旅游线路。积极申报了休闲农业星级荣誉4个，其中：中国美丽休闲乡村1个（后郝窑）、河北省美丽休闲乡村2个（石片村、老君庄村）、河北省休闲农业精品园区1个（怀来桑干现代葡萄文化休闲农业精品园区）。

三、2023年谋划

（一）耕耘新动能发展农业

1.保障重要农产品有效供给。一是做好粮食安全责任制、“菜篮子”市长负责制等方案的制定、年终考核等工作。积极完成春耕备播、预产、实产、灾情等农情统计工作，按时上报，数据真实有效。积极与乡镇沟通，做好农作物的种植宣传引导工作。积极争取耕地地力保护补贴项目资金和一次性种粮补贴项目资金，提高农民种粮的积极性，保障农民种粮收入。二是持续建设高标准农田。完成2022年高标准农田建设项目的施工、验收、支付等，以及2023年高标准农田建设项目的勘测设计、申报等工作。三是2023年计划将省级龙头企业怀来正大食品有限公司培育成国家级龙头企业；计划将市级龙头企业怀来县成功粮食有限公司培育成省级龙头企业。争取年内市级以上龙头企业销售收入突破29亿元。

2.招商引资和园区建设提档升级。一是认真谋划招商项目。谋划怀来县芦笋智慧农业综合示范园项目，投资主体为中慧高芯技术（山东）有限公司，前期投资额度约3000万元，主要以东八里乡东八里村的300亩集体土地为中心，辐射带动周边闲置土地，建设数字化芦笋种植大棚。2023年谋划引资湖滨奶牛场在存瑞镇小水峪村新建大型奶牛场项目，该投资预计3亿元，新建占地约450亩，容量1500只的奶牛场一处。二是强化园区建设。2023年我县示范区将围绕“设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化”的发展思路，持续延伸和拓展主导产业链条，稳步推进各项目建设，努力将示范区打造成全国领先的特色产业示范区。

3.培育发展休闲农业新业态。在已取得30个休闲农业星级荣誉的基础上，到2023年底休闲农业星级荣誉争取增加1-2个荣誉。加强对本县生态休闲农业示范区和取得休闲农业星级荣誉企业、村落、美丽田园宣传的力度，并推介融入京津冀旅游市场和国省级休闲农业精品线路中，提高全县休闲农业知名度。继续准备重新申报全国休闲农业重点县，争取取得更大收获。加大休闲农业发展，积极争取各级部门对休闲农业项目资金支持，把我县休闲农业再上一个新台阶。

4.持续优化农、畜产品安全指数。督导检查设施葡萄生产合作社及企业的农业安全生产、危险化学品安全风险排查工作，确保农业生产安全；规范整顿零散商家，坚决打击生产经营假冒伪劣行为，确保农业投入品质量安全；从农产品产地、生产环节，科学指导农业生产经营主体合理使用农业投入品，确保农产品质量安全；严厉打击非法使用禁用药品和有毒有害化学物质行为，确保畜产品的质量安全。做好全县耕地质量评价和耕地质量监测与保护提升工作，配合省、市农业农村部门搞好全国第三次土壤普查。强化种子市场管理，严格种子质量监督抽检工作。

（二）谋划新格局建设农村

1.持续深入实现美丽乡村。创建省级森林乡村1个，村庄绿化率达标村庄数2个，绘制文化墙面积500平米，创建美丽庭院2184户，建设小菜园小游园小果园或停车场4处。计划建设17座粪污收集池、6个厕所维修站及1个农村厕所运维监管平台，用于农村改厕后期管护。

2.深入完成农村承包地和宅基地相关工作。对全县农村土地承包地确权成果资料进行总结整理，争取承包地确权档案数字化和装订的招标工作，开展承包地确权成果的应用及日常管理工作。规范加强土地流转合同签订和备案制度，对全县农村承包地流转情况进行重新摸排，掌握最新的流转数据。结合实际加强宅基地审批管理与改革盘活方面的业务政策培训，编制我县农村宅基地盘活典型案例的手册，加强对典型经验的总结和推广。扎实做好农业生产社会化服务组织工作，积极争取农业生产托管社会化服务省级补贴项目。

3.提升农村财务管理水平。深入各乡镇做好村级财务管理抽查工作，提高整体管理水平，推进村集体经济组织与村民委员会账务分设工作，对各乡镇账务分设工作进行总结验收，进一步提升农村集体经济组织财务管理水平。举办2022年培训会（班），对乡镇会计、委托代理人员、农村财会人员等进行政策、法律法规、制度等业务培训，提高整体理论、业务水平。指导各乡镇对2022年度农村集体账面资产进行清查，规范填写货币资金清查等 28 张登记表、清查明细表，做好录入全国资产清产核资系统工作。

（三）续写新篇章巩固脱贫成果

对各单位上报的项目进行摸底排查，2023年入库项目61个，总资金1.96亿元，将从项目库中筛选出产业带动好的项目和基础设施项目作为2023年实施项目。做好防返贫监测帮扶工作，增加脱贫户就业机会，做好无劳动能力的各项帮扶措施，增加脱贫户和监测户收入。

## 二、分项绩效目标

## 三、工作保障措施

第二部分

# 预算项目绩效目标

#### 1.怀财预批[2022]39号  乡村振兴基础设施提升项目债券资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P008618100014 |  | 项目名称 | 怀财预批[2022]39号 乡村振兴基础设施提升项目债券资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.24 | 其中：财政 资金 | 159.24 | 其他资金 |  |
|  | 用于5个乡村道路建设支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成5个乡村道路建设 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村道路建设 | 乡村道路建设村街数 | 5个村街 | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 乡村道路建设质量验收合格率 | 100% | 2023年度工作计划，项目实施方案，施工合同、验收报告 |
|  | 时效指标 | 工程竣工时间 | 工程竣工及时率 | ≤12月份 | 项目实施方案，2023年度工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 使用资金数 | 资金使用情况 | ≤159.24万元 | 项目实施方案，2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形象改善 | 对原有条件的形象提升 | 提升 | 初步设计 |
|  | 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥15年 | 经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区受益群众满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 2.怀财预批[2022]65号  2022年高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00871810001U |  | 项目名称 | 怀财预批[2022]65号 2022年高标准农田建设项目县级配套资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 356.00 | 其中：财政 资金 | 356.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于2022年高标准农田建设项目县级配套资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成2022年高标准农田建设项目8200亩 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 8200亩 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 农田灌溉水有效利用率 | 农田灌溉水有效利用率 | 90% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工时间 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目投资额 | 项目总投资额 | ≤356万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高标准农田建设 | 对原有生产条件改善率 | ≥95% | 项目实施方案，初步设计 |
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥15年 | 经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目区受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

#### 3.怀财预批[2022]8号  怀来县乡村振兴基础设施提升建设项目绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00838410001Q |  | 项目名称 | 怀财预批[2022]8号 怀来县乡村振兴基础设施提升建设项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.92 | 其中：财政 资金 | 101.92 | 其他资金 |  |
|  | 用于对五营埌，鹿叫坡等4个村道路和下八里、甘子堡等7个村公厕进行建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 60 | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成五营埌，鹿叫坡等4个村道路和下八里、甘子堡等7个村公厕的建设 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 厕所改造数量 | 7个 | 2023年度工作计划，项目实施方案，施工合同 |
|  | 质量指标 | 厕所改造验收通过率 | 厕所改造验收通过率 | 100% | 2023年度工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 12个月内 | ≤12个月 | 2023年度工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | 101.92万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境整治提升 | 我县人居环境整治提升 | ≥95% | 经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 公厕改造后受益群众满 意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 4.怀财字[2022]7号  财政衔接乡村振兴资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00835010001C |  | 项目名称 | 怀财字[2022]7号 财政衔接乡村振兴资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.68 | 其中：财政 资金 | 26.68 | 其他资金 |  |
|  | 用于8个乡村基础设施建设质保金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 10 |  | 50 | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成8个乡村基础设施建设质保金发放 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进乡村治理工作数 | 乡村基础设施建设 | 8个村街 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 乡村治理成效 | 乡村治理成效 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 工作完成及时性 | 乡村治理工作完成及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤26.68万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村面貌提升 | 乡村面貌提升 | 有所提升 | 项目实施方案，历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

#### 5.怀财字[2023]7号　2023年财政衔接乡村振兴资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000034100069 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 2023年财政衔接乡村振兴资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2450.00 | 其中：财政 资金 | 2450.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于培训项目、补贴项目、就业项目、产业项目和基础设施项目补贴支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成培训项目、补贴项目、就业项目、产业项目和基础设施项目补贴支出 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训项目 | 培训项目数量 | 1个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 补贴项目 | 补贴项目数量 | 2个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 就业项目 | 就业项目数量 | 2个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 产业项目 | 产业项目数量 | 11个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 基础设施项目 | 基础设施项目数量 | 5个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤2450万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业率、技术水平、产业发展 | 提升就业率、技术水平、产业发展 | 提升 | 项目实施方案，上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴部门满意度 | 享受补贴部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

#### 6.怀财字[2023]7号　办案及业务绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000016100066 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 办案及业务 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.20 | 其中：财政 资金 | 150.20 | 其他资金 |  |
|  | 用于机关日常办公经费支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 保障办公人数 | ≥150人 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | ≥80% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | ≥95% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤150.2万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运行 | 保障机关工作正常运行 | 可以满足办公需要 | 项目实施方案，2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 7.怀财字[2023]7号　动物疫情检测经费绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000026100046 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 动物疫情检测经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
|  | 主要用于开展蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫抗体监测；非洲猪瘟等病原学抽样检测 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 50 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫抗体监测；非洲猪瘟等病原学抽样检测 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫计划完成率 | 年度国家强制免疫计划完成率 | 100% | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 抗体检测合格率 | 抗体检测合格数量占抽 检数量的比例 | ≥75% | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 检测时间 | 检测工作完成时间 | ≤12个月 | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 检测成本控制在预算范围内 | ≤50万元 | 2023年度预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生起数 | 发生区域性重大动物疫 情次数 | 不发生 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对免疫控制工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 8.怀财字[2023]7号　防疫经费绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00002210020Q |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 防疫经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射（口服）；免疫效果监测评价、人员防护等；突发重大动物疫病防控应急；动物疫病监测与净化；购买动物防疫服务等环节；动物疫病防控和动物卫生监督的日常工作经费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1完成口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射（口服）；免疫效果监测评价、人员防护等；突发重大动物疫病防控应急；动物疫病监测与净化；购买动物防疫服务等环节；动物疫病防控和动物卫生监督的日常工作经费 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度国家强制免疫计划完成率 | 年度国家强制免疫计划完成率 | 100% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 抗体检测合格率 | 抗体检测合格数量占抽 检数量的比例 | ≥75% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 检测时间 | 检测工作完成时间 | 防疫的及时性 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 检测成本控制在预算范围内 | ≤60万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫病发生起数 | 发生区域性重大动物疫 情次数 | 不发生 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对免疫控制工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 9.怀财字[2023]7号　高标准农田建设资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00002810010Y |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 高标准农田建设资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750.00 | 其中：财政 资金 | 750.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于高标准农田建设支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成高标准农田建设10000亩 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | 农田灌溉水有效利用系数 | 90% | 2023年度工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 2023年度工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围内 | ≤750万元 | 2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高标准农田建设 | 对原有生产条件改善率 | 进一步提升 | 上年历史经验 |
|  | 可持续影响指标 | 设施使用时限 | 设施使用时限 | ≥15年 | 经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度指标 | 项目区受益群众满意度 | 80% | 调查问卷 |

#### 10.怀财字[2023]7号　精准防贫保险绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00003210009Q |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 精准防贫保险 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于精准防贫保险支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 10 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.对存在返贫风险和致贫风险的重点群体，有针对性地进行扶持和救助，防止形成新的贫困人口。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 防贫对象数量 | 享受防贫保险补贴人员数量 | ≥216人 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 赔付率 | 实际理赔数/符合理赔条件数 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 保险期限 | 保险期限 | 1年 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本控制在预算范 围内 | ≤103万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精准防贫 | 精准防止形成新的贫困人口 | 进一步提升 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

#### 11.怀财字[2023]7号　农产品质量安全经费绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00002010020D |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 农产品质量安全经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农产品质量安全保障经费支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 50 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成年度农产品抽检 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度农产品抽检数量 | 年度农产品抽检批次 | ≥300批次 | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 农产品不合格检出率 | 农产品不合格检出率 | ≤10% | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 抽检工作完成及时率 | ≥95% | 2023年度工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算成本 | ≤20万元 | 2023年度预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清晰农产品市场质量安全情况 | 清晰农产品市场质量安全情况 | 提升 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 12.怀财字[2023]7号　农田水利基金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00003010006J |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 农田水利基金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3900.00 | 其中：财政 资金 | 3900.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农田灌溉水利支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.巩固提高农田灌溉、排涝、降渍 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善灌溉面积 | 改善灌溉面积 | 2400亩 | 2023年度工作计划，施工合同 |
|  | 质量指标 | 农田灌溉水有效利用系数 | 农田灌溉水有效利用系数 | 95% | 2023年度工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目完工时间 | ≤12个月 | 2023年度工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 成本控制在预算范围内 | ≤3900万元 | 2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高标准农田建设 | 对原有生产条件改善率 | 进一步提升 | 项目实施方案，初步设计 |
|  | 可持续影响指标 | 设施使用时限 | 设施使用时限 | ≥15年 | 经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

#### 13.怀财字[2023]7号　农业病虫害监测和防控经费绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000024100037 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 农业病虫害监测和防控经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农业病虫害监测和防控支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.农作物病虫害监测调查 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布病虫情报 | 发布病虫情报数量 | ≥10期 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 病虫害防治率 | 病虫害防治率 | ≥90% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 及时性 | 病虫害疫情的防治及时性 | ≤12个月 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农作物增产 | 农作物增产率 | 进一步提升 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 14.怀财字[2023]7号　肉鸡办公室经费绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000018100242 |  | 项目名称 | 怀财字[2023]7号 肉鸡办公室经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于肉鸡办公室日常办公需要 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.保障肉鸡办公室正常运行 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 保障办公人数 | 9人 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 保障各项业务合格率 | ≥95% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费使拨付及时率 | 100% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤15万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公效率保障率 | 能够保障全年办公经费支出 | 提升 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用者满意度 | 经费使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

#### 15.冀财农[2021]119号  中央-2022年农田建设补助资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00777410001X |  | 项目名称 | 冀财农[2021]119号 中央-2022年农田建设补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 409.19 | 其中：财政 资金 | 409.19 | 其他资金 |  |
|  | 资金用于灌溉与节水工程、田间道路工程、农田防护林网工程、输变电配套工程。涉及桑园镇的南袁营、北袁营、东蒋营、西蒋营和存瑞镇的南山堡、头二营村，共2个乡镇6个村。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30% |  | 50% | 90% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.确保以县为单位，亩均投资标准不低于上年标准，完成高标准农田建设。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 0.8万亩 | 2023年度工作计划，，项目实施方案施工合同 |
|  | 质量指标 | 农田水利设施维修、道路建设工程质量合格率 | 农田水利设施维修、道路建设工程质量合格率 | ≥95% | 2023年度工作计划，，项目实施方案，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | ≤12个月 | 2023年度工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 使用资金数 | 资金使用情况 | ≤409.19万元 | 2023年度预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形象改善率 | 对原有生产条件改善率 | ≥95% | 初步设计 |
|  | 可持续影响指标 | 工程设施使用年限 | 工程设施使用年限 | ≥15年 | 经验数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 项目受益区群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 16.冀财农[2021]129号  中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00780610001E |  | 项目名称 | 冀财农[2021]129号 中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.68 | 其中：财政 资金 | 83.68 | 其他资金 |  |
|  | 用于落实2022年中央农村“厕所革命”整村推进，购买6辆粪污清运车和18辆新能源吸粪车 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.买6辆粪污清运车和18辆新能源吸粪车用于厕所改革 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工具车辆数 | 粪污清运车，新能源吸粪车辆数 | 24辆 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 吸粪车及时购买，投入使用 | 十月底前资金使用完成 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | ≤83.68万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 厕所改革后续服务提升 | 厕所改革后续服务提升 | 服务提升 | 2022年历史经验 |
|  | 生态效益指标 | 满足环保要求 | 满足环保要求 | 满足环保要求 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意率 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 17.冀财农[2021]135号  中央-农业资源及生态保护补助资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00779010001M |  | 项目名称 | 冀财农[2021]135号 中央-农业资源及生态保护补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.79 | 其中：财政 资金 | 65.79 | 其他资金 |  |
|  | 用于专业合作社种植全株青贮玉米2195亩奖励补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成专业合作社种植全株青贮玉米补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全株青贮玉米 | 种植全株青贮玉米补贴 | 2195亩 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 种植全株青贮玉米补贴覆盖率 | 种植全株青贮玉米补贴覆盖率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金发放及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤65.79万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社会对农业高质量要求 | 满足社会对农业高质量要求 | 进一步提升 | 上年历史经验 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 能够改善生态质量 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 农民满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 18.冀财农[2021]141号  中央-渔业成品油价格改革财政补贴绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00778210001R |  | 项目名称 | 冀财农[2021]141号 中央-渔业成品油价格改革财政补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.76 | 其中：财政 资金 | 84.76 | 其他资金 |  |
|  | 主要用于购置470马力、柴油、吨位50执法船一艘，渔政船移动漂浮式停靠码头一座 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | - 渔业资源保护，加强渔政执法力度 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔船更新改造数量 | 渔船更新改造数量 | 1艘 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 码头数 | 渔政船移动漂浮式停靠码头 | 1座 | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，验收报告 |
|  | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 10月底前完成 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金数量 | 支出资金数量 | ≤84.76万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护渔业资源 | 渔业资源养护 | 加强执法力度，减少违 法行为发生 | 项目实施方案，历史经验 |
|  | 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 不利影响降到最低 | 项目实施方案，历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 期望值 |

#### 19.冀财农[2021]149号  农田建设补助资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P007784100015 |  | 项目名称 | 冀财农[2021]149号 农田建设补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.04 | 其中：财政 资金 | 241.04 | 其他资金 |  |
|  | 用于2022年度省级农田建设补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.确保以县为单位，亩均投资标准不低于上年标准 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 0.8万亩 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 农田水利设施维修工程质量合格率 | 农田水利设施维修工程质量合格率 | ≥95% | 2023年工作计划，项目实施方案，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率 | 按时竣工和验收 | 2023年工作计划，实施方案 |
|  | 成本指标 | 项目投资额 | 项目总投资额 | ≤241.04万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 对原有生产条件改善率 | 改善 | 项目实施方案，历史经验 |
|  | 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施使用年限 | ≥15年 | 项目实施方案，历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 20.冀财农[2021]159号  农产品质量安全专项资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00779510002M |  | 项目名称 | 冀财农[2021]159号 农产品质量安全专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.28 | 其中：财政 资金 | 11.28 | 其他资金 |  |
|  | 用于1个合作社食用农产品合格证试点工作奖补资金 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.1个合作社食用农产品合格证试点工作奖补 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品合格证试点 | 合作社食用农产品合格证试点 | 1个 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 质量指标 | 项目完成率 | 合作社食用农产品合格证试点完成情况 | ≥90% | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 时效指标 | 补贴资金发放率 | 合作社食用农产品合格证试点工作奖补到位情况 | ≤12个月 | 2023年工作计划，项目实施方案 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算范围 | ≤11.28万元 | 2023年预算测算，项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食用农产品安全考核 | 利于食用农产品安全考核 | 据实调整 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

#### 21.冀财农[2021]160号  农村财会人员培训资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00779710001D |  | 项目名称 | 冀财农[2021]160号 农村财会人员培训资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于313名农村财会人员培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.组织在全县范围内开展农村财会人员培训 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 1次 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤11万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村财会人员业务水平 | 提升农村财会人员业务水平 | 进一步提升 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

#### 22.冀财农[2021]163号  省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00780210001P |  | 项目名称 | 冀财农[2021]163号 省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.29 | 其中：财政 资金 | 18.29 | 其他资金 |  |
|  | 用于2021年农村人居环境整治项目资金缺口 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成2021年农村人居环境整治项目资金缺口 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤18.29万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境提升 | 农村人居环境提升 | 进一步改善 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 23.冀财农[2021]166号  省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券]绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P007798100013 |  | 项目名称 | 冀财农[2021]166号 省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金[政府债券] |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.57 | 其中：财政 资金 | 101.57 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村厕所改造工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.积极而稳妥地推进农村厕所改造深入扎实开展，切实增强农民群众的获得感和幸福感，以厕所改造促进全县农村全面提升 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 厕所改造数量 | 400座 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 达标率 | 被改造厕所达标率 | ≥98% | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12个月 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 成本可控 | 成本在预算资金范围内 | ≤101.57万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县人居环境整治提升 | 我县人居环境整治提升 | ≥98% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 厕所改造后受益对象满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 24.冀财农[2021]167号  农业生产发展专项资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00779610001P |  | 项目名称 | 冀财农[2021]167号 农业生产发展专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于6个合作社新建改建提升葡萄设施，75亩苗木补贴，1个葡萄产业大会支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成合作社新建改建提升葡萄设施 2.75亩苗木补贴 3.葡萄产业1个大会 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 葡萄设施提升 | 合作社新建改建提升葡萄设施 | 6个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 苗木补贴 | 苗木补贴 | 75亩 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 产业大会 | 葡萄产业大会 | 1次 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | ≥85% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围 | ≤250.0万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 葡萄设施提升 | 6个合作社新建改建提升葡萄设施费用 | 162.5万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 苗木补贴 | 75亩苗木补贴 | 37.5万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 产业大会 | 葡萄产业大会 | 50万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新技术应用率 | 新技术应用率 | 提升 | 上年历史经验 |
|  | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 提高农民收入 | 进一步提高 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 项目实施方案 |

#### 25.冀财农[2022]136号　中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P000130100043 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]136号 中央-财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务资金） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于1个村庄修建农业蔬菜大棚 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成蔬菜大棚建设 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜大棚修建 | 修建农业蔬菜大棚 | 1个村庄 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 修建合格率 | 验收通过率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 竣工时间 | 修建完工时间 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤71万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快种植业结构调整，促进特色农业发展 | 加快种植业结构调整，促进特色农业发展 | 进一步提升 | 上年历史经验 |
|  | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 提高农民收入 | 提高 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意率 | 农户满意率 | ≥80% | 项目实施方案 |

#### 26.冀财农[2022]138号　中央-农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00009410004D |  | 项目名称 | 冀财农[2022]138号 中央-农业生产发展资金（农机购置与应用补贴） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农机购置补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成农机购置补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机具台数 | 农机购置数量 | ≥250台 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 补贴资金登记率 | 农机补贴年度资金登记 数量占项目资金总量的 比率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目补贴成本 | 项目总投资成本 | ≤155万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农户经济负担 | 减轻农户经济负担 | 提升 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 服务农户满意度 | ≥90% | 项目实施方案 |

#### 27.冀财农[2022]140号　中央-动物防疫补助经费（动物强制免疫和无害化处理）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00008610004H |  | 项目名称 | 冀财农[2022]140号 中央-动物防疫补助经费（动物强制免疫和无害化处理） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.57 | 其中：财政 资金 | 69.57 | 其他资金 |  |
|  | 用于强制免疫、强制免疫“先打后补”、养殖环节无害化处理补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 60 | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成动物强制免疫、强制免疫“先打后补”、养殖环节无害化处理补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫群体免疫覆盖率 | 动物强制免疫群体免疫覆盖率 | 95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 无害化处理覆盖率 | 无害化处理覆盖率 | 95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 强制免疫“先打后补”覆盖率 | 强制免疫“先打后补” 头数 | 95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 抗体检测合格率 | 抗体检测合格数量占抽检数量的比例 | 100% | 项目实施方案 |
|  |  | 无害化处理完成率 | 无害化处理完成情况 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 补贴总成本 | 补贴总成本控制在预算范围内 | ≤69.57万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 强制免疫 | 强制免疫补贴成本 | 24.43万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 无害化处理 | 无害化处理补贴成本 | 11.25万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 强制免疫“先打后补 | 强制免疫“先打后补补贴成本 | 33.89万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生起数 | 发生区域性重大动物疫 情次数 | 疫情有所缓解 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 服务对象对免疫控制工作的满意度 | ≥85% | 项目实施方案 |

#### 28.冀财农[2022]143号　中央-农业资源及生态保护补助资金（草原生态奖补和大豆玉米带状复合种植）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00010010003R |  | 项目名称 | 冀财农[2022]143号 中央-农业资源及生态保护补助资金（草原生态奖补和大豆玉米带状复合种植） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 617.00 | 其中：财政 资金 | 617.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于草原生态奖补，种植青贮玉米和草食畜养殖场基础设施建设、大豆玉米带状复合种植项目补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 80 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | - 草原生态奖补：种植青贮玉米补贴和草食畜养殖场基础设施建设 - 大豆玉米带状复合种植项目 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青贮玉米补贴 | 种植青贮玉米补贴 | 1项 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 草食畜养殖场基础设施建设 | 草食畜养殖场基础设施建设补贴项目 | 1项 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 复合种植 | 大豆玉米带状复合种植 | 10000亩 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 实际完成奖补率 | 实际完成奖补率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 奖补资金拨付及时率 | 奖补资金拨付及时率 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤617万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 草原生态奖补 | 草原生态奖补 | 467万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 青贮玉米补贴 | 青贮玉米补贴标准 | 300元/亩 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 草食畜养殖场基础设施建设 | 草食畜养殖场基础设施建设补贴标准 | 300元/㎡ | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 复合种植 | 大豆玉米带状复合种植 | 150万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善种植模式 | 完善种植模式 | 提升 | 项目实施方案 |
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 调节土壤、水环境 | 进一步改善 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 29.冀财农[2022]145号　中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命奖补）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00013410004R |  | 项目名称 | 冀财农[2022]145号 中央-土地指标跨省域调剂收入安排的支出（厕所革命奖补） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村厕所后期管护费，计划建几个粪污收集池 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | - 农村厕所后期管护费 - 建设粪污收集池 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护费覆盖率 | - 农村厕所后期管护费覆盖率 | ≥95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 粪污收集池 | 按需建设粪污收集池 | ≥1座 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算成本 | ≤66万元 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动农村厕所革命 | 进一步提升 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意率 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 30.冀财农[2022]150号　省级农业科技成果转化及推广大豆玉米带状复合种植专项资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00008210004T |  | 项目名称 | 冀财农[2022]150号 省级农业科技成果转化及推广大豆玉米带状复合种植专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于大豆玉米带状复合种植 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.大豆玉米带状复合种植 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 带状复合种植 | 大豆玉米带状复合种植 | 10000亩 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 带状复合种植补贴完成率 | 大豆玉米带状复合种植补贴完成率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 完成时限 | 项目完成时限 | 12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤50万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善种植模式 | 完善种植模式 | 进一步完善 | 上年历史经验 |
|  | 经济效益指标 | 提高产量 | 提高大豆和玉米产量 | 进一步提高 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 承担任务主体满意度 | 承担任务主体满意度 | 承担任务主体满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 31.冀财农[2022]155号　省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00013210003T |  | 项目名称 | 冀财农[2022]155号 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 502.00 | 其中：财政 资金 | 502.00 | 其他资金 |  |
|  | 产业扶贫用于1个肉牛养殖场项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.产业扶贫用于1个肉牛养殖场项目 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫项目 | 肉牛养殖场项目 | 1个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，验收报告 |
|  | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 项目资金及时到位 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围内 | ≤502万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 能够实现项目功能 | 上年历史经验 |
|  | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 达到方案设计产出效益 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 32.冀财农[2022]156号　省级农村财会人员培训资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00010210004Q |  | 项目名称 | 冀财农[2022]156号 省级农村财会人员培训资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村313名财会人员培训 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 50 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.农村财会人员培训，提高农村财会人员水平 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 1次 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≤10万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农村财会人员业务水平 | 提升农村财会人员业务水平 | 进一步提升 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

#### 33.冀财农[2022]159号　省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00009010004N |  | 项目名称 | 冀财农[2022]159号 省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（农产品质量安全） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.30 | 其中：财政 资金 | 22.30 | 其他资金 |  |
|  | 用于采购快检设备一套，提升县级农产品快检能力 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 采购快检设备一套，提升县级农产品快检能力 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品快检设备数量 | 农产品快检设备数量 | 1套 | 2023年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 设备使用率 | 快检设备使用率 | 100% | 2023年度工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时率 | 资金使用及时率 | 100% | 2023年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 成本控制 | 设备成本在预算控制范围内 | ≤22.3万元 | 2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级农产品快检能力 | 提升县级农产品快检能力 | 提升 | 2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 设备使用者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

#### 34.冀财农[2022]159号　省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（疫病防治）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00008810004W |  | 项目名称 | 冀财农[2022]159号 省级农产品质量安全及疫病防治专项资金（疫病防治） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.12 | 其中：财政 资金 | 24.12 | 其他资金 |  |
|  | 用于动物疫病防治 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 60 | 100 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成动物疫病防治 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物强制免疫群体免疫密度 | 动物强制免疫群体免疫密度 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 无害化处理率 | 无害化处理率 | 100% | 2023年度工作计划 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 2023年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 成本控制情况 | ≤24.12万元 | 2023年度工作预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生起数 | 发生区域性重大动物疫 情次数 | 未发生 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫工作的 满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 35.冀财农[2022]169号　省级乡村振兴农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造、美丽乡村精品村奖补）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00009810003G |  | 项目名称 | 冀财农[2022]169号 省级乡村振兴农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造、美丽乡村精品村奖补） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.00 | 其中：财政 资金 | 274.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于建农村厕所运营教管平台一个，5个美丽乡村建设 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 30 |  | 60 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | - 完成农村厕所运营教管平台一个 - 5个美丽乡村建设 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所运营教管平台 | - 农村厕所运营教管平台 | 1个 | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  |  | 美丽乡村建设村街 | 美丽乡村建设村街数量 | 5个村街 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 平台达标率 | 厕所运营教管平台达标率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，验收报告 |
|  |  | 验收通过率 | 美丽乡村建设验收通过率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划，施工合同 |
|  | 成本指标 | 总成本 | 总成本控制在预算范围内 | ≤274万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 厕所运营教管平台 | 厕所运营教管平台 | 174万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 美丽乡村建设 | 美丽乡村建设 | 100万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县人居环境整治提升 | 我县人居环境整治提升 | ≥98% | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 36.冀财农[2022]56号  中央-动物防疫等补助经费绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00860810001W |  | 项目名称 | 冀财农[2022]56号 中央-动物防疫等补助经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.46 | 其中：财政 资金 | 25.46 | 其他资金 |  |
|  | 用于动物防疫补助 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.动物防疫补助 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物强制免疫群体免疫密度 | 群体强制免疫数占总数的比 例 | ≥90% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 抗体检测合格率 | 抗体检测合格数量占抽 检数量的比例 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 反应成本控制情况 | ≤25.46万元 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生起数 | 发生区域性重大动物疫 情次数 | 疫情有所缓解 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对动物防疫工作的 满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 37.冀财农[2022]57号  中央-农业资源及生态保护补助资金[第二批]绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P008615100013 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]57号 中央-农业资源及生态保护补助资金[第二批] |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.18 | 其中：财政 资金 | 10.18 | 其他资金 |  |
|  | 用于专业合作社种植全株青贮玉米、全生物降解地膜、耕地质量评价支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | - 业合作社种植全株青贮玉米 - 全生物降解地膜补贴 - 耕地质量评价土壤检测补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植全株青贮玉米 | 专业合作社种植全株青贮玉米 | 200亩 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 全生物降解地膜项目 | 全生物降解地膜项目 | 1项 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 土壤检测数 | 耕地质量评价 | 45个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 各项任务完成率 | 各项任务完成率 | 90% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 种植全株青贮玉米补贴资金 | 种植全株青贮玉米补贴资金 | 6万元 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 全生物降解地膜 | 全生物降解地膜 | 1.8万 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 土壤检测费 | 耕地质量评价土壤检测费 | 2.38万元 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社会对农业高质量要求 | 满足社会对农业高质量要求 | 提升 | 上年历史经验 |
|  | 生态效益指标 | 土地生态保护及生态农业 | 土地生态保护及生态农业 | 提升 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 38.冀财农[2022]58号  中央农业生产发展资金[第二批]绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00861310001P |  | 项目名称 | 冀财农[2022]58号 中央农业生产发展资金[第二批] |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 891.04 | 其中：财政 资金 | 891.04 | 其他资金 |  |
|  | 用于粮改饲、奶牛家庭牧场、基层农技推广体系、家庭农场、支持优势特色产业补贴 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 80 | 100 |  |
| 绩效目标 | 完成粮改饲、奶牛家庭牧场、基层农技推广体系、家庭农场、支持优势特色产业补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮改饲 | 粮改饲数量 | 2.25吨 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 奶牛家庭牧场 | 奶牛家庭牧场采购奶牛头数 | 77头 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 基层农技推广体系 | 3个示范基地建设和12个示范主体的培育 | 1项 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 家庭农场 | 家庭农场数量 | 3个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  |  | 支持优势特色产业 | 2个企业葡萄产业 | 1项 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 农业产业化经营率 | 农业产业化经营率 | ≥80% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本控制 | 总成本控制在预算范围 | ≤891.04万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 家庭农场 | 家庭农场补贴 | 30万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 支持优势特色产业 | 支持优势特色产业 | 500万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 粮改饲 | 粮改饲补贴 | 109.17万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 奶牛家庭牧场 | 奶牛家庭牧场补贴 | 188.09万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
|  |  | 基层农技推广体系 | 基层农技推广体系补贴 | 63.78万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务农场产业，调整农场产业结构 | 服务农场产业，调整农场产业结构 | 提高 | 上年历史经验 |
|  | 经济效益指标 | 减轻农场主负担，提高经济收入 | 减轻农场主负担，提高经济收入 | 提高 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农场主满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 39.冀财农[2022]75号　中央－动物防疫等补助经费动物强制免疫“先打后补”资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00875010001B |  | 项目名称 | 冀财农[2022]75号 中央－动物防疫等补助经费动物强制免疫“先打后补”资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.49 | 其中：财政 资金 | 16.49 | 其他资金 |  |
|  | 用于动物强制免疫“先打后补”资金支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 50 | 100 |  |
| 绩效目标 | 提高动物免疫抗体水平，有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖场数量 | 养殖场动物的强制免疫 | 17个 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 合格率 | 抗体检测合格率 | 75% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算范围 | ≤16.49万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大动物疫情发生起数 | 发生区域性重大动物疫 情次数 | 疫情有所缓解 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对动物防疫工作的 满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 40.冀财农[2022]88号　中央－土地指标跨省哉调剂收入安排的支出（厕所革命）绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P008749100017 |  | 项目名称 | 冀财农[2022]88号 中央－土地指标跨省哉调剂收入安排的支出（厕所革命） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于农村厕所后期管护费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 50 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成农村厕所后期管护费补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护费覆盖率 | - 农村厕所后期管护费覆盖率 | ≥95% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 质量指标 | 补贴任务完成率 | 补贴任务完成率 | 100% | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性 | ≤12个月 | 项目实施方案，2023年工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本控制在预算成本 | ≤162万元 | 项目实施方案，2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动农村厕所革命 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 接受厕所改革群众满意率 | ≥80% | 调查问卷 |

#### 41.冀财农【2022】172号 省级农业生产发展专项资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073023P00009210003E |  | 项目名称 | 冀财农【2022】172号 省级农业生产发展专项资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.24 | 其中：财政 资金 | 199.24 | 其他资金 |  |
|  | 用于农机购置、葡萄有机认证、创新驿站建设、地膜回收示范和第三次土壤普查、中国休闲美丽乡村支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20 |  | 80 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | - 完成农机购置、葡萄有机认证、创新驿站建设、地膜回收示范和第三次土壤普查、中国休闲美丽乡村补贴 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机具数量 | 农机购置数量 | 60台 | 2023年度工作计划 |
|  |  | 创新驿站建设数量 | 创新驿站建设数量 | 1个 | 2023年度工作计划 |
|  |  | 地膜回收数量 | 应用及回收亩数（全生 物可降解地膜） | 300亩 | 2023年度工作计划 |
|  |  | 土壤样点采集数量 | 第三次土壤普查土壤样点采集数量 | 823个 | 2023年度工作计划 |
|  |  | 葡萄有机认证企业 | 葡萄有机认证企业数 | 2个 | 2023年度工作计划 |
|  |  | 中国休闲美丽乡村 | 中国休闲美丽乡村奖励数量 | 1个 | 2023年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 机具购置完成率 | 农用机具购置完成率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
|  |  | 创新驿站验收通过率 | 创新驿站验收通过率 | 100% | 2023年度工作计划，施工合同，验收报告 |
|  |  | 地膜回收完成率 | 地膜回收完成率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
|  |  | 表层土壤取样完成率 | 表层土壤取样完成率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
|  |  | 葡萄有机认证完成率 | 葡萄有机认证完成率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
|  |  | 中国休闲美丽乡村验收通过率 | 中国休闲美丽乡村验收通过率 | 100% | 2023年度工作计划，施工合同，验收报告 |
|  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 2023年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 总成本 | 总成本控制在预算范围内 | ≤199.24万元 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
|  |  | 机具购置补贴 | 机具购置补贴 | 92万元 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
|  |  | 创新驿站建设补贴 | 创新驿站建设补贴 | 24万元 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
|  |  | 地膜回收补贴 | 地膜回收补贴 | 1.2万 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
|  |  | 表层土壤取样补贴 | 表层土壤取样补贴 | 37.035万元 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
|  |  | 葡萄有机认证补贴 | 葡萄有机认证补贴 | 20万元 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
|  |  | 中国休闲美丽乡村补贴 | 中国休闲美丽乡村补贴 | 25万元 | 2023年度预算测算，2023年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持农业生产发展 | 支持农业生产发展 | 提升 | 按实际情况调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 农户满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

#### 42.张财指标字[2022]94号  2022年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金绩效目标表

| 326001怀来县农业农村局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073022P00860010001F |  | 项目名称 | 张财指标字[2022]94号 2022年省级农产品质量安全检测与控制能力提升资金 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政 资金 | 5.85 | 其他资金 |  |
|  | 1、2022年我县农产品风险检测费用，2、创建国家级农安县宣传印刷费用，3、乡镇网格化工作需配套农残快检设备、耗材、制度牌等费用，4、为农产品电子二维码追溯试点配套二维码出具设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 50 | 90 | 100 |  |
| 绩效目标 | 1.完成省级农产品质量安全检测与控制能力提升 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量检测整体合格率 | 农产品质量检测整体合格率 | ≥95% | 2023年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 农产品订单追溯率 | 农产品订单追溯率 | ≥80% | 2023年度工作计划 |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12个月 | 2023年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5.85万元 | 2023年度预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品安全 | 提升食品安全 | 进一步提升 | 上年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥80% | 调查问卷 |