怀来县档案史志馆

2025年部门预算绩效文本

怀来县档案史志馆编制

怀来县财政局审核

# 目    录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1

二、分项绩效目标	1

三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.怀财字【2025】7号 党史研究与地方志编纂经费绩效目标表	5

2.怀财字【2025】7号 档案管理专项经费绩效目标表	6

第一部分

# 部门整体绩效目标

## 一、总体绩效目标

2025年，档案馆将在县委、县政府的领导喜爱，继续深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，肩负起“为党要管党、为国守史、为民服务”职责，坚持档案、地方志、党史并重，突出时代主题，主动融入全县经济服务之中，推进信息化建设，提高服务效能；强化档案、方志资源建设，提高社会利用率，奋力谱写新时代档案发展新篇章，为我县全面发展贡献力量。我馆在保障综合事务管理高效运转的同时，将继续加强档案的收集、整理与保管工作，丰富馆藏内容，满足工作考查，历史研究，提高档案利用价值，负责集中管理保管范围内的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。负责征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵资料。负责到期档案的审查，鉴定和开放工作，开发档案信息资源，开展档案史料编研出版，展览陈列和社会教育活动。运用现代化技术手段，开展馆藏档案信息化建设。把“死档案”变成“活信息”，更好地为各级党委和政府决策、管理服务。进一步做好党史、地方志、年鉴所需资料的征集与整理，确保《中国共产党地方史怀来县历史》在中华人民共和国成立后二卷本及《怀来年鉴》（2024）的出版发行及《怀来县志》筹备出版工作。

## 二、分项绩效目标

（一）档案收集保管与开放利用

绩效目标：全力以赴做好档案馆搬迁工资，做好前期筹备工作，制定详细的搬迁计划，力争6月份完成搬迁，。同时丰富馆藏内容，满足工作考察、历史研究、编史修志等方面的需求，提高档案利用价值。定期调控和记录库房温湿度，库房建设符合国家标准，分区合理，设备不出现故障，

绩效指标：档案保管环境和保障条件进一步优化，确保机关档案绝对安全。

服务对象满意程度100%

（二）党史研究工作与研究

绩效目标：预定本年完成编纂出版《中国共产党地方史怀来县历史》中华人民共和国成立后二卷本（本年完成8-12万字的编写）；编辑本年度《怀来县大事记》（本年完成4-7万字的编写）。

绩效指标：工作保障情况100%按时完成

（三）地方志编纂

绩效目标：充分利用好独特的档案资源。认真做好怀来年鉴（2025年）收集、整理工作，编纂出版《怀来年鉴》57万字的编写；收集整理资料，编纂出版《怀来县志》（本年编写0.8万字）。

绩效指标：社会影响满意度100%

（四）综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转绩效指标

绩效指标：可持续性服务满意度100%

## 三、工作保障措施

（一）、完善制度建设：

制定完善的预算管理制度和流程，包括预算编制、审批、执行、监控和考核等环节。建立预算调整机制，对预算执行过程中出现的偏差进行及时调整和纠正。

（二）、加强支出管理：

建立健全资金管理制度，加强资金使用的监督和控制。按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控：

建立预算实施监督考核机制，定期对预算执行情况进行检查和评估。发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）、做好绩效自评：

按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）、规范财务资金管理：

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）、加强内部监督：

成立内控小组负责内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策和执行进行督导，对会计资金进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）、加强宣传培训调研：

对参与预算实施的人员进行必要的培训和指导，提高其业务能力和工作效率。

第二部分

# 预算项目绩效目标

#### 1.怀财字【2025】7号 党史研究与地方志编纂经费绩效目标表

| 241001怀来县档案史志馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073025P00092010001U |  | 项目名称 | 怀财字【2025】7号 党史研究与地方志编纂经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于党史，地方志编纂 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.党史研究与地方志编纂，用于怀来年鉴编纂、编修，党史研究 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制计划完成量 | 印制计划完成量 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98个 | 怀财字《2025》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98个 | 怀财字《2025》 |
|  | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥98个 | 怀财字《2025》 |
|  | 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98个 | 怀财字《2025》 |
|  | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100个 | 怀财字《2025》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |

#### 2.怀财字【2025】7号 档案管理专项经费绩效目标表

| 241001怀来县档案史志馆 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13073025P00091910001P |  | 项目名称 | 怀财字【2025】7号 档案管理专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
|  | 档案管理专项经费。用于保护原始档案资料，数字扫描档案 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.档案管理专项经费，用于保护原始档案，数字扫描档案 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 质量指标 | 数据审查合格率 | 数据审查合格率 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≥98个 | 怀财字《2025》 |
|  | 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98个 | 怀财字《2025》 |
|  | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥100个 | 怀财字《2025》 |